## Project Plan
Odysee — Personal AI Travel Companion · Project Plan
David Castiel ¦ M.Design · HIT ¦ הגשת ספר 4.8.2026 · תערוכה 6–19.8.2026 ¦ עודכן 03.07.2026 — חלק מהתאריכים strawman, לאימות
# | פאזה | משימה | תאריך התחלה | תאריך סיום | משך (ימים) | סטטוס | הערות
ספר — Book (freeze ~26.7 · הגשה 4.8)
1 | ספר | ✅ פרקים 1–6 (טיוטה) | 2026-04-15 | 2026-05-17 | 33 | DOCS | מבוא·רקע·קונספט·ארכיטקטורה·UX·מערכת עיצוב — טיוטה גמורה
2 | ספר | ✅ פרק 8 "הדור הבא" + ביבליוגרפיה (41) | 2026-05-20 | 2026-05-23 | 4 | DOCS | נכתב ושולב; הדיון הפך לפרק 9
3 | ספר | ✅ איורים פרקים 2/4/5 (וקטורי) | 2026-05-28 | 2026-05-31 | 4 | DESIGN | משפך אמון · מפת 11 סוכנים · journey map · 5 מסכים
4 | ספר | ✅ שכתוב פרק 6 ל-Brand V5 | 2026-06-03 | 2026-06-12 | 10 | DESIGN | מתעד מותג בן-שני-דורות; יחד עם design-system.html
5 | ספר | פיגורת לוגו + משפט-יישוב פרק 8 (V5) | 2026-06-08 | 2026-06-14 | 7 | DESIGN | יישוב הפנים מול companion≠oracle
6 | ספר | אימות ביבליוגרפיה + תיקון רינדור bidi | 2026-06-10 | 2026-06-22 | 13 | KEY | Phocuswright מאומת 9.6 (March · URL נחיתה · author תאגידי) · 89%=Booking ✓ · נותר: Chile 21.383 · פטנט Apple · Nature MI · +תיקון bidi בביבליוגרפיה — רשומות לטיניות מתבלגנות (סוגריים/אותיות) בכל הרשומות · סיכון בוחן · Phocuswright+89%=Booking מאומתים; נותר Chile/Apple/Nature
6b | ספר | ✅ תיקון bidi ל-citations בגוף (\citep הפוך) | 2026-06-13 | 2026-06-18 | 6 | DOCS | ✅ בקוד (\RenewDocumentCommand+\textenglish) — נותר אימות רנדר על PDF בלבד
7 | ספר | עריכת ניסוחים — כל הפרקים (Word flow) | 2026-06-15 | 2026-07-15 | 31 | CONTENT | David עורך ב-Word → החלה עדינה על ה-tex
8 | ספר | פרק 7 (תערוכה) | 2026-06-28 | 2026-07-12 | 15 | KEY | חסום ל-spec + מיפוי סוף יוני
9 | ספר | פרק 9 (דיון) | 2026-07-08 | 2026-07-18 | 11 | DOCS | subsection קונסולידציה/מיקום (companion≠oracle) נוסף ואומת מול הדו״ח 9.6 (64/81/68 תוקנו: קטגוריה מול ChatGPT) · יתר הפרק לקראת הסוף
10 | ספר | Abstract אנגלית + עברית | 2026-07-15 | 2026-07-20 | 6 | DOCS | לפי תקנון HIT
11 | ספר | הקפאת תוכן + הגהה + בנייה סופית | 2026-07-20 | 2026-07-26 | 7 | KEY | freeze מוקדם — לא ב-4.8
אתר — Site (rebrand-v5 → main)
13 | אתר | ✅ מיגרציה Brand v1.0 + IA + next-generation | 2026-05-18 | 2026-05-23 | 6 | DESIGN | 5 עמודים + book/exhibition Coming Soon
14 | אתר | ✅ rebrand V5: 8 לוגואים→פנים + צבעים | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 1 | DESIGN | ענף rebrand-v5
15 | אתר | ✅ שכתוב design-system.html + hero-mark→פנים | 2026-06-03 | 2026-06-12 | 10 | DESIGN | יחד עם פרק 6 בספר
16 | אתר | ✅ תיקון agents.html ל-4 סוכנים חיים | 2026-06-04 | 2026-06-06 | 3 | FIX | סתירה ספר↔אתר (AGT-04 עדיין קונספטואלי באתר)
17 | אתר | Plus Jakarta Sans (גוף) + favicon.svg | 2026-06-10 | 2026-06-14 | 5 | DEV | עברית נשארת Heebo
18 | אתר | איחוד .brand-mark*+טוקנים לקובץ משותף | 2026-06-12 | 2026-06-18 | 7 | DEV | חוב טכני — לפני שינויי מותג נוספים
19 | אתר | exhibition.html | 2026-06-28 | 2026-07-10 | 13 | DESIGN | חסום ל-spec של HIT
20 | אתר | QA light/dark/mobile/RTL + OG image | 2026-07-12 | 2026-07-18 | 7 | QA
21 | אתר | מיזוג rebrand-v5→main + פריסת GH Pages | 2026-07-18 | 2026-07-20 | 3 | DEV | ודא .claude/worktrees ב-gitignore
אפליקציה + דמו — App & Demo ◀ נתיב קריטי
23 | אפליקציה | ✅ pipeline עובד (STT→agents→TTS) | 2026-05-01 | 2026-05-28 | 28 | DEV | רץ יחסית טוב
24 | אפליקציה | ✅ 4 סוכנים עובדים בעיקרון (01/02/04/06) | 2026-05-01 | 2026-05-28 | 28 | IMPL
25 | אפליקציה | ✅ tico-orb כפנים (idle/listen/think/speak) | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 1 | DEV | state machine + Web Audio
26 | אפליקציה | עיצוב + ליטוש UI של הדמו | 2026-06-03 | 2026-07-18 | 46 | DESIGN | "חסר לא מעט" — לב הנתיב הקריטי
27 | אפליקציה | חיבור tico-orb ל-TTS envelope + VAD | 2026-06-08 | 2026-06-18 | 11 | DEV | פה לפי אמפליטודה; מעברי-מצב
28 | אפליקציה | AGT-06 אימות מקצה-לקצה | 2026-06-10 | 2026-06-16 | 7 | DEV | frontend לא אומת בזרימה מלאה
29 | אפליקציה | מודל PTT (tap+VAD) + טריגר כפתור פיזי (Pico HID→F13) | 2026-06-14 | 2026-06-28 | 15 | KEY | ליבה אומתה e2e 14.6: החלטה tap-to-open + VAD סוגר (לא hold). arcade button → Pico 2W (CircuitPython 10.2.1) → HID keystroke F13 → keydown ב-app.js (bindDisplayHotkeys, ענף else-if) → send(start_listening). אומת עם jumper GP21↔GND; Tico עבר ל-listening. רכיבים הוזמנו מ-Ali (~שבועיים): כפתור 30mm 5V clear ×10 · amber LED 5V prewired · טרנזיסטורים · נגדים · breadboard · jumpers. נותר: הרכבת כפתור כשמגיע · שכבת LED מונעת-מצב (GP16+טרנזיסטור, קוד מוכן) · commit app.js. אותו דפוס keystroke→WS פותח גם טריגר פיזי ל-takeaway (משימה 32).
30 | אפליקציה | demo-mode לנפילת רשת (fallback ל-6 APIs) | 2026-06-20 | 2026-07-15 | 26 | KEY | חובה — קו סלולרי בודד
31 | אפליקציה | attract-loop + תוכן שיחה לקהל | 2026-07-01 | 2026-07-12 | 12 | CONTENT | edge cases · תשובות ל-100–200 מבקרים
32 | אפליקציה | שליחת מסלול שנבנה למבקר (QR → PDF) | 2026-06-15 | 2026-06-23 | 9 | DEV | שכבת must-have הושלמה ואומתה e2e (generate_takeaway→R2→QR→PDF). email נהרג (PII). נותר: trigger דרך Stream Deck + commit
32b | אפליקציה | הדפסת תווית QL-800 + QR פיזי | 2026-07-06 | 2026-07-13 | 8 | DEV | מנדטורי · קוד מאפס (אין כיום) · המצע = כרטיס boarding pass (47b)
33 | אפליקציה | אסטרטגיית תקציב TTS (שדרוג מ-NO_TTS) | 2026-07-05 | 2026-07-10 | 6 | KEY
34 | אפליקציה | (אופ') מנגנון interrupt "תעצור"/barge-in | 2026-07-08 | 2026-07-15 | 8 | DEV | נדחה; רלוונטי לקהל חי
35 | אפליקציה | QA אינטגרציה מלאה (כל הסוכנים e2e) | 2026-07-13 | 2026-07-22 | 10 | QA
36 | אפליקציה | pilot עם משתמשים אמיתיים | 2026-07-22 | 2026-07-28 | 7 | KEY | לגלות הפתעות לפני קהל
37 | אפליקציה | watchdog/auto-relaunch לריצה רציפה 14 ימים | 2026-07-20 | 2026-08-03 | 15 | DEV | 🔴 הסיכון הגבוה ביותר · אפס artifacts כיום · להתחיל ≤20.7 ל-14 יום נקיים לפני 6.8 · אם הדמו קורס בלילה בריצה לא-מאוישת — זיהוי + הפעלה-מחדש אוטומטית
סרט Hero — Hero Video ◀ lead-time
H1 | סרט | ✅ סטילס+הנפשה P1–P10 | 2026-06-20 | 2026-07-01 | 12 | DESIGN | משפחת-בית P1–P5 + רחוב/חשיפה P6–P10 · אנטי-דריפט מוכח · מנוע=Grok (Veo גיבוי)
H2 | סרט | סטילס חסרים P11/P13/P14/P8b/P9b | 2026-07-03 | 2026-07-08 | 6 | DESIGN | פרומפטים מוכנים ב-storyboard-v2
H3 | סרט | 🔴 החלטת P12 (iPad מול זיכרון-אור) | 2026-07-03 | 2026-07-06 | 4 | KEY | חוסמת שוט 13 · החלטה תזתית (מסך=עֵד, לא נהג)
H4 | סרט | composite הסימן הווקטורי בכל שוט (Motion/AE) | 2026-07-08 | 2026-07-16 | 9 | DEV | סהרון ברוגע · פה פתוח P8 בלבד · כבוי P1 · המשימה הגדולה שנותרה
H5 | סרט | HD re-export P6–P10 + נרמול AR ל-16:9 | 2026-07-06 | 2026-07-09 | 4 | DEV | רזולוציה נוכחית נמוכה לתערוכה
H6 | סרט | מוזיקה/פס-קול (~44ש שקט) + מיקס VO | 2026-07-10 | 2026-07-20 | 11 | DESIGN | עדיין לא פתור · VO נכנס נפרד
תערוכה / לוגיסטיקה — Exhibition
39 | תערוכה | ✅ החלטות חלל/מיצב | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 1 | KEY | מסך אחד · handset+PTT · Stream Deck Neo
40 | תערוכה | קבלת spec מ-HIT | 2026-06-01 | 2026-06-10 | 10 | KEY | היה ל-26.5, מאחר — חוסם פרק 7/מיפוי/חשמל
41 | תערוכה | קביעת דגם Mac mini + גודל מסך | 2026-06-03 | 2026-06-10 | 8 | HW | לחישוב חשמל מדויק
42 | תערוכה | החלטת גיבוי חומרה (Mac mini/מודם/מיק רזרבי) | 2026-06-12 | 2026-06-20 | 9 | HW | מה קורה אם רכיב נופל באמצע 14 הימים — להחליט על רזרבה לפני התערוכה
43 | תערוכה | קבלת מודם סלולרי | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 1 | HW | ~שבועיים — חוסם בדיקת demo-mode
44 | תערוכה | מיפוי סופי + אישור חשמל/UPS מול האוצרת | 2026-06-22 | 2026-06-28 | 7 | KEY | שקע 230V מוארק ייעודי + UPS קטן
44b | תערוכה | קונסטרוקציית רקע/קיר — בהחלטה (כיוון מפושט) |  |  |  | KEY | David שוקל כיוון פשוט וקל מבד-מתוח · החלטה ~יומיים · חוסם מדבקת-קיר + טופס בטיחות
45 | תערוכה | בדיקת תנאי-אמת Mac mini בחלל | 2026-07-06 | 2026-07-12 | 7 | KEY | מומלץ למשוך קדימה — לא להשאיר לסוף יולי
46 | תערוכה | עיצוב פוסטר 1×0.7 (פורטרט) | 2026-07-01 | 2026-07-10 | 10 | DESIGN
46b | תערוכה | מדבקת קיר — לוח המראות (בגודל מלא) | 2026-07-06 | 2026-07-26 | 21 | DESIGN | artwork בגודל מלא של הלוח — עם ״חלון״ ריק שאליו מכוונים המקרנים (46c) → הדפסה (בית דפוס · זמן הדפסה = נעלם קריטי כמו הפוסטר) → הדבקה. מחליף מסך 40״ + Pi5 (הוסרו).
46c | תערוכה | לופ הודעות popup — 2 מקרנים בפינות | 2026-07-08 | 2026-07-24 | 17 | DEV | בניית לופ הודעות ה-popup → נגן/סטרימר לכל מקרן (×2) → כיול הקרנה על הקיר (יישור/בהירות/keystone) בהקמה. תלוי ברכש 2 מקרנים+2 סטרימרים (בטופס). בהירות: קיר מואר-גלריה שוטף הקרנה — לוודא ~3000+ lumens או אזור מוצלל. ההקרנה חייבת ליפול על ה״חלון״ הריק במדבקה (46b). · ✅ מקרנים הוזמנו ואושרו (לוודא סטרימרים)
47 | תערוכה | QR/הדפסת מסלול — takeaway פיזי למבקר | 2026-07-13 | 2026-07-16 | 4 | DESIGN | פריסת הדפסה/QR; תלוי בפיצ'ר ה-export (משימה 32)
47b | תערוכה | הזמנת הדפסת כרטיסי boarding pass | 2026-07-13 | 2026-07-20 | 8 | PRINT | מול בית דפוס · מצע פיזי לתווית QL-800 (32b) · עיצוב תלוי בפריסת takeaway
48 | תערוכה | הדפסת פוסטר + חומרי הסבר | 2026-07-20 | 2026-07-26 | 7 | PRINT
49 | תערוכה | הרכבת חומרה + בדיקות | 2026-07-28 | 2026-08-03 | 7 | HW | מסך · רמקול · מיקרופון · Stream Deck
אבני דרך — Milestones
53 | אבן דרך | 📌 פגישת מנחה | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 1 | KEY | מגדיר את דרישות הצגת הביניים
54 | אבן דרך | 📌 הצגת ביניים | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 1 | KEY | יום שלישי 16.6 · deck v10 + presenter notes מוכנים · חזרה אחרונה 15.6 ערב · האתר לא מוצג
55 | אבן דרך | 📌 הקפאת ספר | 2026-07-26 | 2026-07-26 | 1 | KEY | תוכן סופי לפני בנייה+הדפסה
56 | אבן דרך | 📌 dry-run מלא בתנאי תערוכה | 2026-08-03 | 2026-08-05 | 3 | KEY | ריצה מלאה כמו יום הפתיחה
57 | אבן דרך | 📌 הגשת הספר | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 1 | SUBMIT | deadline
58 | אבן דרך | 📌 פתיחת תערוכה | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 1 | LIVE

## Track Summary
Track Summary
Track | Name | Start | End | Duration | Focus
ספר | ספר | 2026-04-15 | 2026-07-26 | 103 | תוכן גמור · bidi ציטוטים בקוד ✅ · נותר: אימות רנדר, 3 רשומות, פ'9, אנגלית, הגהה, דפוס
אתר | אתר | 2026-05-18 | 2026-07-20 | 64 | מיגרציה + design-system + agents ✅ · נותר: פונט/favicon, איחוד טוקנים, exhibition, QA, מיזוג
אפליקציה | אפליקציה + דמו | 2026-05-01 | 2026-08-03 | 95 | pipeline + 4 סוכנים ✅ · נותר (עדיפות עליונה): ליטוש UI, demo-mode, QL-800, deploy+soak 14 יום — קריטי
סרט | סרט Hero | 2026-06-20 | 2026-07-20 | 31 | P1–P10 ✅ (דריפט נפתר) · נותר: composite, סטילס חסרים, P12, HD, מוזיקה
תערוכה | תערוכה / לוגיסטיקה | 2026-05-29 | 2026-08-03 | 67 | מקרנים ✅ · קונסטרוקציה בהחלטה · נותר: HIT spec, אוצרת 15.7, בית דפוס, פוסטר, הקמה
אבן דרך | אבני דרך | 2026-06-02 | 2026-08-06 | 66 | פגישת מנחה · הצגת ביניים · freeze · dry-run · הגשה · פתיחה