## Project Plan
Odysee — Personal AI Travel Companion · Project Plan
David Castiel ¦ M.Design · HIT ¦ הגשת ספר 4.8.2026 · תערוכה 6–19.8.2026 ¦ עודכן 26.07.2026 — v9
# | פאזה | משימה | תאריך התחלה | תאריך סיום | משך (ימים) | סטטוס | הערות
ספר — Book (freeze 25.7 ✅ · הגשה 4.8)
1 | ספר | ✅ פרקים 1–6 (טיוטה) | 2026-04-15 | 2026-05-17 | 33 | DOCS | מבוא·רקע·קונספט·ארכיטקטורה·UX·מערכת עיצוב — טיוטה גמורה
2 | ספר | ✅ פרק 8 "הדור הבא" + ביבליוגרפיה (41) | 2026-05-20 | 2026-05-23 | 4 | DOCS | נכתב ושולב; הדיון הפך לפרק 9
3 | ספר | ✅ איורים פרקים 2/4/5 (וקטורי) | 2026-05-28 | 2026-05-31 | 4 | DESIGN | משפך אמון · מפת 11 סוכנים · journey map · 5 מסכים
4 | ספר | ✅ שכתוב פרק 6 ל-Brand V5 | 2026-06-03 | 2026-06-12 | 10 | DESIGN | מתעד מותג בן-שני-דורות; יחד עם design-system.html
6 | ספר | ✅ אימות ביבליוגרפיה + תיקון רינדור bidi | 2026-06-10 | 2026-07-24 | 45 | KEY | Phocuswright מאומת 9.6 (March · URL נחיתה · author תאגידי) · 89%=Booking ✓ · נותר: Chile 21.383 · פטנט Apple · Nature MI · +תיקון bidi בביבליוגרפיה — רשומות לטיניות מתבלגנות (סוגריים/אותיות) בכל הרשומות · סיכון בוחן · Phocuswright+89%=Booking מאומתים; נותר Chile/Apple/Nature · 23.7: נסגר (עדכון David — ספר מוכן להדפסה)
6b | ספר | ✅ תיקון bidi ל-citations בגוף (\citep הפוך) | 2026-06-13 | 2026-06-18 | 6 | DOCS | ✅ בקוד (\RenewDocumentCommand+\textenglish) — נותר אימות רנדר על PDF בלבד
7 | ספר | ✅ עריכת ניסוחים — כל הפרקים (Word flow) | 2026-06-15 | 2026-07-24 | 40 | CONTENT | David עורך ב-Word → החלה עדינה על ה-tex · 23.7: נסגר
8 | ספר | ✅ פרק 7 (תערוכה) | 2026-07-15 | 2026-07-24 | 10 | KEY | חסום ל-spec + מיפוי סוף יוני · 14.7: spec צפוי להיסגר היום — פותחים את הפרק מיד אחריו · 23.7: נסגר
9 | ספר | ✅ פרק 9 (דיון) | 2026-07-08 | 2026-07-18 | 11 | DOCS | subsection קונסולידציה/מיקום (companion≠oracle) נוסף ואומת מול הדו״ח 9.6 (64/81/68 תוקנו: קטגוריה מול ChatGPT) · יתר הפרק לקראת הסוף · 23.7: נסגר
10 | ספר | ✅ Abstract אנגלית + עברית | 2026-07-15 | 2026-07-20 | 6 | DOCS | לפי תקנון HIT · 23.7: נסגר
10b | ספר | ✅ איורים לספר — סבב השלמה (כולל פיגורת לוגו + משפט-יישוב פ׳8) | 2026-07-15 | 2026-07-24 | 10 | DESIGN | הפריט הפתוח הגדול בספר — כמעט אין איורים · מיזוג משימה 5 · 23.7: הושלם (עדכון David)
11 | ספר | ✅ הקפאת תוכן + הגהה + בנייה סופית | 2026-07-20 | 2026-07-25 | 6 | KEY | נסגר 25.7: 22 תיקוני הגהה על 9 פרקים · גלוסות (לוקוס/1536/prior) · פרק 7 מידות סופיות (live 32״ · הדמיות 40״ · קיר קאפה 3.6 · שטח עמדה 3.6) · אפס em-dash בפרוזה · build נקי · נדחף origin/main @ 253e4c3. ⚠️ main.tex פריז — אין לגעת.
11b | ספר | הדפסת ספר A4 כריכה רכה — אופציונלי | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 8 | PRINT | לא חובה — ההגשה הרשמית דיגיטלית עד 30.8. ⚠️ ההערה הקודמת הפנתה ל-Lupa (11c) שבוטלה; עותק התצוגה עבר ל-11d (בית דפוס). אם מדפיסים A4 רך: אחרי התערוכה, ללא לחץ.
11c | ספר | ❌ עותק תצוגה Lupa — בוטל 25.7 | 2026-07-25 | 2026-07-25 | 1 | PRINT | בוטל 25.7: לופה כופה מסגרת עבה בכל עמוד. ✅ העבודה לא לחינם — main-lupa.tex + chapters/Z-guestbook.tex (ספר אורחים, 10 עמודים) קומיט 7b42365 והם בדיוק מה שנמסר לבית הדפוס. תחליף: 11d.
11d | ספר | עותק תצוגה — בית דפוס (במקום Lupa) | 2026-07-26 | 2026-08-03 | 9 | PRINT | ⚠️ הפריט עם זמן האספקה הארוך ביותר והשליטה הנמוכה ביותר. ספקים: סדר צלם (ת״א) — המלצה ראשית, מעותק אחד, "התאמה מלאה לקבצי הדפסה", סניף פיזי · לייזר מכון העתקות — תמחור מקביל · עותקים / דפוס אופק (חיפה) — גיבוי. זמן: 3–5 ימי עבודה + 1–3 משלוח ⇒ מסירה 27.7 נוחתת 2–3.8, יום באפר אחד לפני הג׳ורי. ארבע שאלות לשיחה: (1) פתיחה שטוחה — תפירה/PUR (2) קובץ כריכה נפרד + חישוב שדרה (3) אפס שוליים כפויים (4) "בידיים עד 4.8". ✅ החלטה: השער האנגלי עובר לכריכה האחורית (קונבנציה אקדמית ישראלית) ⇒ הפְּנים יוצא 110 עמודים — זוגי, בלי עמוד מלית מלאכותי.
11e | ספר | קובץ כריכה — פרוס שטוח (אחורית+שדרה+קדמית) | 2026-07-27 | 2026-07-29 | 3 | DESIGN | ⚠️ תוצר חדש שלא היה קיים — לופה סיפקה מערכת כריכה משלה. ⚠️ חסום: רוחב השדרה מגיע מבית הדפוס ותלוי במספר העמודים ובנייר, ולכן אי אפשר לבנות לפני השיחה (11d). כולל בליד. השער האנגלי יושב על הכריכה האחורית.
11f | ספר | בליד לספר — הגדלת MediaBox בלבד | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2 | DEV | ⚠️ אין לגעת ב-LaTeX. שינוי geometry מזיז מעברי עמוד ומספרי TOC ומחייב מעבר-עין מחדש על 110 עמודים. מכיוון שהרקע הוא \pagecolor שטוח, מגדילים את ה-MediaBox של ה-PDF המוכן וממלאים אייבורי — אפס זרימה מחדש. ⚠️ אייבורי: odysee.sty מגדיר odyseeIvory = Sand50 #FAF6F0 אבל מפרט המותג הוא #F6F4EF — להשתמש בשם ייעודי ולא לדרוס את הטוקן.
11g | ספר | סעיף הפיילוט לפרק הדיון — גרסה דיגיטלית | 2026-08-07 | 2026-08-30 | 24 | CONTENT | ⚠️ grep על הפרקים: "פיילוט" 0 · "מבחן" 0 · "21.7" 0 · "בודק" 0 ב-07-exhibition וב-08-discussion. שישה משתמשים, לוג מתוזמן, פרוטוקול v2 וממצאים ששינו החלטת ארכיטקטורה — אף אחד מהם לא בתזה. ✅ החלטת David: לא לגעת בגרסה שהולכת לדפוס (4.8); להוסיף בגרסה הדיגיטלית עד 30.8 — וזו הגרסה הנבחנת.
אתר — Site (rebrand-v5 → main)
13 | אתר | ✅ מיגרציה Brand v1.0 + IA + next-generation | 2026-05-18 | 2026-05-23 | 6 | DESIGN | 5 עמודים + book/exhibition Coming Soon
14 | אתר | ✅ rebrand V5: 8 לוגואים→פנים + צבעים | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 1 | DESIGN | ענף rebrand-v5
15 | אתר | ✅ שכתוב design-system.html + hero-mark→פנים | 2026-06-03 | 2026-06-12 | 10 | DESIGN | יחד עם פרק 6 בספר
16 | אתר | ✅ תיקון agents.html ל-4 סוכנים חיים | 2026-06-04 | 2026-06-06 | 3 | FIX | סתירה ספר↔אתר (AGT-04 עדיין קונספטואלי באתר)
17 | אתר | Plus Jakarta Sans (גוף) + favicon.svg | 2026-06-10 | 2026-06-14 | 5 | DEV | עברית נשארת Heebo
18 | אתר | איחוד .brand-mark*+טוקנים לקובץ משותף | 2026-06-12 | 2026-06-18 | 7 | DEV | חוב טכני — לפני שינויי מותג נוספים
19 | אתר | exhibition.html | 2026-06-28 | 2026-07-10 | 13 | DESIGN | חסום ל-spec של HIT (הגיע). ⚠️ 24.7: exhibition.html עדיין מחזיק 3.5 מ׳ ו-24″ — סותר את פרק 7 המעודכן (3.6 · 32″ · 40״). לעדכן במסגרת 20b.
20 | אתר | QA light/dark/mobile/RTL + OG image | 2026-07-12 | 2026-07-18 | 7 | QA
20b | אתר | מעבר עקביות ספר↔אתר לפני עלייה לאוויר | 2026-07-28 | 2026-08-01 | 5 | QA | הספר עבר ניקוי מעמיק (לקסיקון 19.7 + פרק 7 + הגהת 25.7) — האתר האנגלי טרם עודכן. לעבור על כל הדפים מול הספר לפני merge ל-main: (1) הלקסיקון החדש — companion-not-oracle, אפס "חישה"/"רגש" בחומרים פומביים · (2) 4 המיושמים AGT-01/02/04/06 מול נספח א.2 · (3) exhibition.html מול פרק 7 — 3.6 מ׳ ו-32״/40″ (כרגע 3.5 ו-24″) · (4) AGT-09 "(נקודות ומיילים)" — ⚠️ החלטת יעל לפוסטר, לא טעות, אין "לתקן" חזרה · (5) Tico/Odysee לטינית תמיד. ספר עברית ↔ אתר אנגלית = בדיקה סמנטית. חייב להסתיים לפני הג׳ורי 4.8.
21
אפליקציה + דמו — App & Demo ◀ נתיב קריטי
23 | אפליקציה | ✅ pipeline עובד (STT→agents→TTS) | 2026-05-01 | 2026-05-28 | 28 | DEV | רץ יחסית טוב
24 | אפליקציה | ✅ 4 סוכנים עובדים בעיקרון (01/02/04/06) | 2026-05-01 | 2026-05-28 | 28 | IMPL
25 | אפליקציה | ✅ tico-orb כפנים (idle/listen/think/speak) | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 1 | DEV | state machine + Web Audio
26 | אפליקציה | עיצוב + ליטוש UI של הדמו | 2026-06-03 | 2026-07-18 | 46 | DESIGN | "חסר לא מעט" — לב הנתיב הקריטי · 7.7: הצצה-משמאל (fix-4) אושרה ע"י חנן · 21.7: פתרון הלטנסי עבר לאודיו גישור (36c) · 24.7: 36c נפרס. ⚠️ 24.7 ערב — חקירת הלטנסי נסגרה: אין רכיב דומיננטי (rec→trans 1655ms · trans→firstTok 2145ms · gen→sentence 1327ms · tts-ttfb 1612ms · TOTAL 7375ms חציוני). הליבר היחיד הוא מספר הסבבים וגודל המטען; איחוד סבבים נדחה לאחרי התערוכה. הפעולה היחידה לפני 6.8 = הגבלת מטען (36j).
27 | אפליקציה | ✅ חיבור tico-orb ל-TTS envelope + VAD | 2026-06-08 | 2026-06-18 | 11 | DEV | פה לפי אמפליטודה; מעברי-מצב · מסומן סגור 14.7 (~90%) — אימות סופי במסגרת QA (35)
28 | אפליקציה | ✅ AGT-06 אימות מקצה-לקצה | 2026-06-10 | 2026-06-16 | 7 | DEV | frontend לא אומת בזרימה מלאה · אומת שוב ושוב בריצות e2e מלאות מאז יוני
29 | אפליקציה | ✅ מודל PTT (tap+VAD) + טריגר כפתור פיזי (Pico HID→F13) | 2026-06-14 | 2026-06-28 | 15 | KEY | ליבה אומתה e2e 14.6: החלטה tap-to-open + VAD סוגר (לא hold). arcade button → Pico 2W (CircuitPython 10.2.1) → HID keystroke F13 → keydown ב-app.js (bindDisplayHotkeys, ענף else-if) → send(start_listening). אומת עם jumper GP21↔GND; Tico עבר ל-listening. רכיבים הוזמנו מ-Ali (~שבועיים): כפתור 30mm 5V clear ×10 · amber LED 5V prewired · טרנזיסטורים · נגדים · breadboard · jumpers. נותר: הרכבת כפתור כשמגיע · שכבת LED מונעת-מצב (GP16+טרנזיסטור, קוד מוכן) · commit app.js. אותו דפוס keystroke→WS פותח גם טריגר פיזי ל-takeaway (משימה 32). · 7.7: הוחלט כפתור פיזי שני 🎫 ל-takeaway על אותו Pico (GPIO פנוי → F14). 6 כפתורים הגיעו — 2 לפלינת, השאר רזרבה. מארז: הלחמה+hot-glue (לא breadboard), step drill, מדידת קוטר לפני קידוח
30 | אפליקציה | demo-mode לנפילת רשת (fallback ל-6 APIs) | 2026-07-15 | 2026-07-19 | 5 | KEY | המודם עובד (7.7) · היקף ריאלי: graceful degradation — זיהוי ניתוק, הודעת מסך ידידותית, התאוששות אוטומטית · בדיקות: ניתוק מודם ב-idle / באמצע שיחה / באמצע takeaway
31 | אפליקציה | attract-loop + תוכן שיחה לקהל | 2026-07-15 | 2026-07-24 | 10 | CONTENT | edge cases · תשובות ל-100–200 מבקרים
32 | אפליקציה | ✅ שליחת מסלול שנבנה למבקר (QR → PDF) | 2026-06-15 | 2026-06-23 | 9 | DEV | שכבת must-have הושלמה ואומתה e2e (generate_takeaway→R2→QR→PDF). email נהרג (PII). נותר: trigger דרך Stream Deck + commit · 7.7: QL-800 צעדים 1-4 הושלמו — usb מאומת, brother_ql, QR 25מ"מ נסרק עם URL מלא של R2. תווית הוחלטה 29×29 מגליל רציף DK-22210 (לרכוש; יש sample). נותר צעד 5: חיווט ב-tico_server (~2172/2180) מאחורי feature-flag
32b | אפליקציה | ✅ הדפסת תווית QL-800 + QR פיזי | 2026-07-06 | 2026-07-13 | 8 | DEV | מנדטורי · קוד מאפס (אין כיום) · המצע = כרטיס boarding pass (47b)
33 | אפליקציה | ✅ אסטרטגיית תקציב TTS (שדרוג מ-NO_TTS) | 2026-07-05 | 2026-07-10 | 6 | KEY | ✅ eleven_v3 בפרודקשן · נותר: התראת מכסה — הועבר להערת ה-soak
35 | אפליקציה | QA אינטגרציה מלאה (כל הסוכנים e2e) | 2026-07-13 | 2026-07-22 | 10 | QA | ✅ 3 מבחני קבלה עברו 21.7 (F14 empty · race לא קיים על 4db530f · takeaway מלא QR+מדבקה). באגים פתוחים: F14 משאיר עמדה תקועה (36i — החמור ביותר) · geocoding בורח מהיעד (36d) · רינדור takeaway ~109ש' (36e) · קוביות מפה client-side (36f) · נעילת שפת-תגובה · STT clamp: תמלול זבל שהגיע למודל (24.7, על AirPods) — סיכון תפעולי לרשום.
36 | אפליקציה | ✅ pilot עם משתמשים אמיתיים | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 1 | KEY | בוצע 21.7 — 6 בודקים (רינה/סמי/מאיר/גיא/ליאת/רחל) על Elgato Wave Neo. 'עבד מעולה רוב הזמן'. לוג מתוזמן נשמר (tico-session-2026-07-21.log). ממצאים→שורות: אודיו-גישור ללטנסי (36c) · 3 באגים (36d/e/f) · ES/FR spike (36g) · backlog משוב (36h). שבת 25.7: 3 בודקים עם Jabra להכרעת מיקרופון (42b).
36b | אפליקציה | Mac mini deploy: launchd · kiosk · VNC · STT-lock | 2026-07-14 | 2026-07-19 | 6 | KEY | אומת במיקום 21.7: boot-to-kiosk, שרת חי, 3 מבחני קבלה, pilot רץ עליו. ✅ נסגרו מאז: שומר מסך (idleTime 0) · PYTHONUNBUFFERED דרך -u ב-ProgramArguments (גיבוי plist.bak-20260724-165153) · נעילת פלט אודיו ל-Jabra לפי שם, commit cac2c00 (ODYSEE_OUT_DEVICE = רשימה מופרדת בפסיקים). ⚠️ נותר: להוסיף את שם דגם אוזניית הגיבוי לרשימה — אחרת הקול יוצא מרמקולי המכונה (סימן בלוג: no device matching 'Jabra' → [system default]) · נוהל "מיקרופון לפני boot" · control.html לא נגיש · הקשחות (cache-buster/שומר-פוקוס/boot.py).
36c | אפליקציה | ✅ אודיו גישור מוקלט מראש — פתרון לטנסי ראשי | 2026-07-22 | 2026-07-24 | 3 | DEV | נסגר ונפרס 24.7. v1 (לפי סבב כלים) נכשל — סבבים מגיעים בשרשרת בלי פרוזה, תור אחד ייצר 3 קליפים רצופים. v2 עובד: ההחלטה ב-player_worker, הכלל הוא שקט מצטבר ולא ספירת סבבים — BRIDGE_AFTER_S=3.5 · BRIDGE_REPEAT_S=6.0 · BRIDGE_POLL_S=0.5. ערימה בלתי אפשרית מבנית. commits 3b2e8d3 (קליפים) + 64e5c56 (לוגיקה), נמשכו ל-M4. .gitignore: *.wav הוחרג ל-voice-pipeline/assets/bridge/ — בלעדיו pull היה מביא קוד בלי קליפים. ⚠️ הגישור הוא תחבושת: בתור בן 22ש' נשמעים 3 קליפים באותה המתנה.
36d | אפליקציה | 🐞 באג: geocoding בורח מהיעד | 2026-07-22 | 2026-08-05 | 15 | FIX | ⚠️ 24.7: זו בעיית דיוק, לא לטנסי — geocode x6 (parallel) = 628-1035ms בכל המדידות. "שוק העיר" (מרוקו) קיבל קואורדינטות אבו דאבי (24.4895, 54.3567): שאילתה גנרית → geocode גלובלי בלי עיגון. תיקון: locationbias סביב dest_lat/lng + פילטר מרחק. ⚠️ חוסם 3 מתוך 4 פריטי הטריאז' (מפה בסיכום · קישור GMaps · המפה ב-PDF) וחשוד כשורש 36f. עדיין לא התחיל.
36e | אפליקציה | 🐞 באג: רינדור takeaway איטי (~109ש') | 2026-07-22 | 2026-08-05 | 15 | FIX | F14 עם cache חם → מדבקה = ~109ש' אצל רחל. ⚠️ 25.7: ייתכן שזה אינו באג נפרד אלא השורש של 36i (עמדה תקועה אחרי F14) — אם הרינדור חוסם, "תקוע" הוא בדיוק מה שנראה. חשוד: Playwright. ⚠️ לטפל יחד עם 36e/36h — שלושתם באותה תת-מערכת.
36f | אפליקציה | 🐞 באג: טעינת מפה בקוביות (2/6 בודקים) | 2026-07-22 | 2026-08-05 | 15 | FIX | tiles נטענים לאט ובהדרגה. צד-לקוח בלבד — לא מופיע ב-tico-server.log (הדפדפן מושך tiles ישירות). חשודים: (א) רוחב פס במיקום; (ב) קשור ל-geocoding (נקודת אבו דאבי מותחת fitBounds על ~6000ק"מ → זום קיצוני → מבול tiles); (ג) re-fit אחרי כל מנת נקודות. צעדים: לתקן geocoding ולבדוק שוב · מבחן טעינת מפה על רשת HIT לצ'קליסט ההקמה · אופציה עתידית: fitBounds אחד בסוף (app.js, לא לפני שבת).
36g | אפליקציה | שיחה ב-ES/FR — spike היתכנות (nice-to-have) | 2026-07-22 | 2026-08-05 | 15 | DEV | בקשת בודקים 21.7: לשוחח עם Tico בספרדית ובצרפתית. spike היתכנות: STT (זיהוי/נעילת שפה) · LLM · קול TTS ל-ES/FR · נעילת שפת-תגובה. nice-to-have — רק אם יישאר זמן לפני 6.8, לא חוסם את הנתיב הקריטי. אם לא — לפרק 'הדור הבא' בספר.
36h | אפליקציה | backlog משוב בודקים 21.7 | 2026-07-22 | 2026-08-05 | 15 | CONTENT | ⚠️ 25.7 סיווג מחדש: "PDF אישי יותר" נרשם כבודק אחד (מאיר) — בפועל לפחות 4 מתוך 6. הטיית תיעוד: מאיר הקליד, האחרים אמרו בעל פה. זהו ממצא של רוב המדגם, חזק משלושת הבאגים שקיבלו סעיף ב-21.7. ⚠️ ההעשרה שייכת לנתיב החם (_schedule_takeaway_warm) ולא לרגע לחיצת F14 — הרחבה ברגע הלחיצה מחמירה את 36e/36i. הנתיב החם אינו מתחרה בייצור (הופרך במדידה מבוקרת 24.7). יתר הפריטים: קישור GMaps (maps/dir/?api=1&waypoints=, בלי API key) · מפה בסיכום — שניהם חסומים על 36d · "planning not booking" מוקדם — משפט בפתיח/שלט, זול ומומלץ.
36i | אפליקציה | 🐞 באג: F14 משאיר את העמדה תקועה | 2026-07-26 | 2026-07-30 | 5 | FIX | ⚠️ הבאג הפונקציונלי החמור ביותר הפתוח. אחרי לחיצת ה-QR אי אפשר לשאול שאלה — העמדה נראית תקועה. בתערוכה עם תור, המבקר הבא לא יכול להתחיל, ו-F16 הוא מסלול מפעיל (אריאל ושקד לא יעמדו ליד העמדה בכל לחיצה). ⚠️ השערה שדורשת אימות ולא אישור: ייתכן שאינו באג נפרד אלא התסמין של 36e (רינדור ~109ש'). אימות לפני כל תיקון: grep -nE 'F14¦takeaway_request¦_schedule_takeaway' voice-pipeline/tico_server.py ואז tail -60 ~/Library/Logs/tico-server.log, ואז שחזור חי: F14 → לנסות F13 → למדוד תוך כמה שניות המערכת חוזרת.
36j | אפליקציה | הגבלת מטען הדיבור — "עד 3 ימים, השאר בהדפסה" | 2026-07-26 | 2026-07-28 | 3 | CONTENT | ⚠️ הפעולה היחידה על ליבר הלטנסי שאפשרית לפני 6.8. 24.7 קבע שהליבר הוא מספר הסבבים וגודל המטען, ואיחוד סבבים נדחה לאחרי התערוכה — הגבלת מטען היא שינוי system_prompt בלבד, אפס סיכון ארכיטקטוני. הטריגר: מסלול 21 יום הוקרא במלואו בעוד התור ממתין. גם על-פי התזה: ה-takeaway הוא מקום השלמות, הדיבור הוא מקום המפגש — מלווה לא נואם עשרים דקות. ⚠️ הניסוח חיובי ולא התנצלות: מה שנאמר הוא הטעימה, מה שמודפס הוא המלא.
36k | אפליקציה | מסך הבית — צבעי כפתורים + נוסח | 2026-07-26 | 2026-07-29 | 4 | DESIGN | ✅ החלטת David: מיקרופון → כתום, QR → כחול. המסך משקף את הכפתורים הפיזיים, המבקר מקשר מסך לחומרה בלי הסבר. ⚠️ איזה כחול — Navy 700 #1D3D60 או Navy 500 #3A5D83. אין להמציא כחול מחוץ לטוקנים; להכריע מול צילום ה-LED הפיזי. ⚠️ Tico Orange #E5763C כמילוי בלבד — על רקע בהיר נכשל AA Large (2.79:1); טקסט כתום = Orange 700 #C75D29. נוסח: "לחיצה קצרה" → "לחיצה רגעית" ("קצרה" מזמין את השאלה "כמה קצרה").
37
סרט Hero — Hero Video ◀ lead-time
H1 | סרט | ✅ סטילס+הנפשה P1–P10 | 2026-06-20 | 2026-07-01 | 12 | DESIGN | משפחת-בית P1–P5 + רחוב/חשיפה P6–P10 · אנטי-דריפט מוכח · מנוע=Grok (Veo גיבוי)
H2 | סרט | סטילס חסרים P11/P13/P14/P8b/P9b | 2026-07-04 | 2026-07-05 | 2 | DESIGN | פרומפטים מוכנים ב-storyboard-v2
H3 | סרט | P12 = זיכרון-אור (החלטת David) | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 1 | KEY | לא iPad (קו-אדום: מסך=עֵד, לא נהג) · ממתין לאישור חנן 7.7
H4 | סרט | ✅ composite הסימן הווקטורי בכל שוט (Motion/AE) | 2026-07-04 | 2026-07-16 | 13 | KEY | ⚠️ סטטוס בהסקה — לאימות David. הראיה: המאסטר odysee1_-_HD.m4v נוצר 16.7 והוא הסרט הסופי שפרוס ומאומת על ה-i7.
H5 | סרט | ✅ HD re-export P6–P10 + נרמול AR ל-16:9 | 2026-07-08 | 2026-07-16 | 9 | DEV | המאסטר: ~/Downloads/odysee1_-_HD.m4v — 63.13 שניות (1:03) · 1920×1080 · 24fps · 9.7 Mbps · 78MB · נוצר 16.7 · מגובה ל-iCloud + Time Machine. ⚠️ "ODYSEE-FINAL" באורך 1:24 אינה קיימת ואינה רלוונטית — השאלה נסגרה 25.7. FCP לא מייצא mp4 בלי Compressor (Apple Devices → m4v, Export File → mov); ה-remux דרך ffmpeg הוא הפתרון הנכון וגם זורק זרם mjpeg של עטיפה.
H6 | סרט | ✅ מוזיקה/פס-קול + מיקס VO | 2026-07-07 | 2026-07-16 | 10 | DESIGN | ⚠️ סטטוס בהסקה — לאימות David. הראיה: הסרט על ה-i7 אינו muted ויש לו פסקול (אומת 25.7 מול הקובץ הקנוני).
H7 | סרט | ✅ נרמול אודיו + פריסה ל-i7 | 2026-07-25 | 2026-07-25 | 1 | DEV | נסגר 25.7. הממצא: intro.mp4 ב--27.2 LUFS מול הסרט ב--16.5 — פער 10.7 LU בלולאה אחת עם מגבר אחד ובלי ידית עוצמה למבקר. הסרט גם חתך ב-+1.3 dBFS. התיקון: ffmpeg -c:v copy (אפס דור נוסף) + loudnorm=I=-18:TP=-1.5:LRA=11 -ar 48000. ל-intro נוסף pan=stereo לפני ה-loudnorm — הוא היה מונו, וקובץ מונו שנמדד -18 נשמע -15 כשהנגן מכפיל אותו. תוצאה: -18.4 מול -17.7 LUFS = פער 0.7 LU, מבחן אוזן עבר. commit 388b573. ⚠️ מי שמחליף אחד מהקבצים חייב לנרמל באותם פרמטרים בדיוק, אחרת הפער חוזר. ⚠️ display/media/hero.mp4 מוזנח מגיט (78MB) — פריסה ל-i7 היא תמיד העתקה ידנית.
H8
תערוכה / לוגיסטיקה — Exhibition
39 | תערוכה | ✅ החלטות חלל/מיצב | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 1 | KEY | מסך אחד · handset+PTT · Stream Deck Neo
40 | תערוכה | קבלת spec מ-HIT | 2026-06-01 | 2026-07-15 | 45 | KEY | היה ל-26.5, מאחר — חוסם פרק 7/מיפוי/חשמל · 14.7: צפוי להיסגר היום
41 | תערוכה | ✅ קביעת דגם Mac mini + גודל מסך | 2026-06-03 | 2026-06-10 | 8 | HW | לחישוב חשמל מדויק
41b | תערוכה | ❄️ החלפת מסכים — הוקפא: live נשאר 24″ · הדמיות נשאר 32″ | 2026-07-17 | 2026-07-19 | 3 | HW | הוקפא 19.7 (החלטת David): בדיקות המשתמשים 21.7 על ה-24″ הקיים; הגדלה תיבחן רק אם יישאר זמן
42 | תערוכה | החלטת גיבוי חומרה (Mac mini/מודם/מיק רזרבי) | 2026-07-14 | 2026-07-17 | 4 | HW | מה קורה אם רכיב נופל באמצע 14 הימים — להחליט על רזרבה לפני התערוכה · לדיון 14.7 ערב
42b | תערוכה | ✅ הכרעת מיקרופון: Jabra (סופי) | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 1 | HW | הוכרע 24.7 — Jabra Evolve2 30, סופי. הרקע: המיקרופון הפתוח (Elgato) קלט את רחל מדברת עם אמא שלה ו-Tico ענה לזה; באולם תערוכה כל צופה שמדבר הופך לקלט. Jabra צמוד-פה חוסם בדיוק את זה. ⚠️ הקלט נשאר על ברירת המחדל של המערכת בכוונה — נעילת ODYSEE_MIC_DEVICE הייתה שוברת את המעבר לאוזניות גיבוי.
43 | תערוכה | ✅ קבלת מודם סלולרי | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 1 | HW | ~שבועיים — חוסם בדיקת demo-mode · 7.7: המודם ביד. בדיקה מיידית: אותו prompt על מודם מול Wi-Fi HIT — בקמפוס איטי משמעותית מהבית
44 | תערוכה | מיפוי סופי + אישור חשמל/UPS מול האוצרת | 2026-07-14 | 2026-07-19 | 6 | KEY | שקע 230V מוארק + UPS · 19.7: הדמיית drawio הוצגה ליעל בזום. ⚠️ מידות עודכנו 25.7 ונכנסו לפרק 7: קיר קאפה 3.6 (היה 3.3) · שטח עמדה 3.6 (היה 3.5) · מסך live 32״ (היה 24) · מסך הדמיות 40״ (היה 32).
44b | תערוכה | ✅ קונסטרוקציית רקע/קיר — יעד החלטה | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 1 | KEY | יעד להחלטת כיוון (מפושט) · לא ביצוע · חוסם מדבקת-קיר + טופס בטיחות
46 | תערוכה | ✅ עיצוב פוסטר 1.2×0.8 (פורטרט) | 2026-07-14 | 2026-07-21 | 8 | DESIGN | גודל סופי 120×80 (נסגר 17.7) · 19.7: C2 נבחר, mockup עם הסימן האמיתי הופק · נותר: טקסטים סופיים מהספר, שם מנחה, QR אמיתי · 23.7: הושלם — agents-flat-v4 שולב, הכותרת ירדה, QR תוקן ל-https://odysee.me
46b | תערוכה | מדבקת קיר — לוח המראות (בגודל מלא) | 2026-07-06 | 2026-07-26 | 21 | DESIGN | artwork בגודל מלא — ⚠️ לוודא מידות ה"חלון" מול המסכים החדשים (32"/49") לפני דפוס
46c | תערוכה | לופ הודעות — 2 מסכי 15″ + סטרימרים | 2026-07-08 | 2026-08-03 | 27 | DEV | ⚠️ 25.7: הגישה הוכרעה והתרחבה לשלוש משימות (46e/46f/46g). המסכים מציגים כרטיס הודעה בלבד ולא את הלוח — זה מבטל את בעיית השעון (board.html עוגן ל-Date.now() בכל שורת טיסה, לא רק בווידג'ט). סטרימר עם קובץ מקומי = אפס תלות באינטרנט. ⚠️ מבחן קריאוּת: 15.6״ = 345 מ״מ, 0.18 מ״מ/px ב-1080p. הוכרע גופן גוף 50px (6.4 מ״מ) — קריא מ-1.85 עד 1.90 מ׳. הסרטונים תקפים בכל גובה שייבחר בהקמה, כלומר התלות החוסמת בין ההפקה לתלייה מנוטרלת.
46e | תערוכה | הודעות פופאפ — 40 קיימות → יעד 60 | 2026-07-26 | 2026-07-29 | 4 | CONTENT | מצב: 40 בקובץ (24 יציאות + 16 נחיתות) · 10 טיוטות נכתבו 25.7, הכיוון אושר, ⚠️ עדיין לא בקובץ · חסרות ~10. ⚠️ למה 60 ולא 120: התוכנית 21+19 בלי חפיפה = בדיוק 40, אפס עודף — הודעה אחת שנפסלת שוברת אותה. ולמה 120 מזיק: התבניות כבר נראות ב-24 ("סידרתי את היום כך ש..." ×3, "כרטיסים אוזלים" ×4) · ⚠️ סחף מהתזה — 40 ההודעות הקיימות כולן חישה של העולם ואף אחת לא קוראת פנימה; בכתיבת 80 בלחץ "נראה לי שאתה עייף" ייכנס כמעט בהכרח, על מסך שתלוי בחלל שטוען את ההפך · המבקר לא יראה את ההבדל. פתוח: פיצול יציאות/נחיתות (הטיוטות מטות ל-34/26). קטגוריות חדשות שנפתחו: תשתית · חלונות זמן · לוח שנה מקומי · כללי מקום · עונתיות · לוגיסטיקה.
46f | תערוכה | הפקת שני סרטוני הלוח (Playwright + ffmpeg) | 2026-07-29 | 2026-08-02 | 5 | DEV | ⚠️ לא הופק פריים אחד. הפקה, לא הקלטת מסך: (1) עמוד HTML של כרטיס בודד 1920×1080, גוף 50px, בלי הלוח (2) Playwright מייצר PNG לכל הודעה (3) ffmpeg מרכיב ב-concat עם משכים מדויקים. ספירת פריימים מדויקת, אפס דריפט, רנדר מחדש בשנייה אם הגופן משתנה. ⚠️ showPopup בוחר rnd(set) בזמן ריצה — בווידאו האקראיות קורית פעם אחת בבנייה, עם זרע קבוע כדי שרנדר חוזר ייתן אותה רשימה; מספרי הטיסה מוטבעים. ⚠️ קצב, לא אורך: 315 מול 285 שניות נותן 315÷21=15 ו-285÷19=15 — אותו קצב בדיוק, שני המסכים יחליפו הודעה באותו רגע תמיד. ההצעה: 15 שנ׳ מול 16 שנ׳ (315 מול 304) — מתלכדים פעם ב-240 שניות לפריים בודד. ⚠️ הלולאה מתחילה ומסתיימת במצב הריק ורונדרים פריימים 0..N-1 — "פריים אחרון = פריים ראשון" יוצר פריים כפול ומיקרו-קפיצה. ⚠️ אם אין פסקול — לייצר בלי טראק אודיו כלל, לא עם שקט (טראק שקט = נקודת כשל בסטרימר בלי תמורה).
46g | תערוכה | תלייה + 5 מבחנים תפעוליים למסכי 15″ | 2026-07-28 | 2026-08-03 | 7 | HW | המלצה: 1.75 מ׳ כקצה תחתון (מרכז ~1.85). חמישה מבחנים: (1) האם המסך נדלק לבד אחרי החזרת חשמל (2) האם הסטרימר מנגן בלולאה לבד אחרי ניתוק (3) overscan (4) בהירות (5) הטיה. ⚠️ שקע חכם אינו פותר את 1–2 — הוא שולט בחשמל, לא בכפתור ההפעלה. קודם לבדוק, אחר כך להחליט על רכש. ⚠️ המתקן שנרכש נותן 15° הטיה בלבד. שאלת תכנון פתוחה: האם ה-15″ הם מידע שנקרא או סצנוגרפיה שיוצרת אווירת שדה תעופה — ההערכה: סצנוגרפיה. מבקר שקורא 40 הודעות טיסה במקום להתעסק עם Tico הוא מבקר שהתערוכה איבדה.
46d | תערוכה | החלטת תוכן מסך הדמיות (7 אובייקטים) → build | 2026-07-08 | 2026-07-25 | 18 | KEY | ✅ 25.7: הקנוני אותר (Demo Display/player.html, 15.7 11:02 — עם ORDER [1,3,4,5,6,7,2,8]) · פאץ' המנוע הוחל ונדחף (baf63b3): setInterval(dead.clear(), RETRY_MS) — dead היה בלתי הפיך ואין מקלדת, כשל רגעי הסיר מסך ליום שלם · CONFIG.HOLD={4:19000}. בית חדש: display/ בריפו (לא board/ — board = לוח ה-15״, display = מסך ההדמיות). ⚠️ נותר: מסכים 5·6·7 placeholder, מסך 4 דורש כיוונון. סדר: 4 → 3 → 5 → 7 → 6. רשת ביטחון: כרטיס placeholder אינו חור, הוא שקופית טקסט.
46h | תערוכה | הטמעת מסכים 3+4 ב-player.html → פריסה שנייה ל-i7 | 2026-07-26 | 2026-07-30 | 5 | DEV | ⚠️ מסך 3 (screen3-questions-dev.html) כתוב, בדוק וקומיט — חסר רק העברת הבלוק פנימה. מסך 4 דורש כיוונון. אימות: grep -c 'immigration' player.html → 0 כרגע, 1 אחרי ההטמעה. אחריו AirDrop של קובץ אחד (10KB) ל-i7 ואימות ב-grep. ⚠️ ~/odysee-display אינו ריפו גיט (git rev-parse → NOT_A_GIT_REPO) — פריסה לשם היא תמיד העתקה ידנית, לתמיד, ולעולם לא git pull. כלל פריסה: mv הישן ל-.old-YYYYMMDD ולא לדרוס — חזרה אחורה בשלוש פקודות. ⚠️ מסך 3 בכוונה בלי הפנים ובלי איפוס טיקר בכניסה: המסך הוא קולו של המבקר ולא של Tico, ופנים במרכז מוקפות בשאלות = אורקל, סותר את התזה.
46i | תערוכה | ✅ i7 autostart — הפריט שנגרר מ-15.7 | 2026-07-25 | 2026-07-25 | 1 | HW | נסגר 25.7. המצב שנמצא: ~/Library/LaunchAgents הכיל רק plists של Google, launchctl ריק, אין Login Items — שום דבר לא הפעיל את הקיוסק, לא בהפעלה ולא בכלל. FileVault Off ✓ (התנאי המסוכן ביותר). ⚠️ displaysleep היה 180 — המסך היה נכבה אחרי 3 שעות גם בלי שומר מסך. נבנה ~/odysee-kiosk/start-display.sh עם caffeinate -dimsu (פותר שומר מסך ו-displaysleep יחד, בלי תצורה גלובלית שנשכחת) + exec (חובה עם KeepAlive — סקריפט שיוצא מיד יוצר לולאת שיגור אינסופית) + ללא until curl (ל-i7 אין שרת, הוא טוען file://). שני המבחנים עברו כולל ריבוט מלא — הלולאה חזרה לבד בלי מקלדת. סוגר מבחנים 1 ו-2 מתוך החמישה התפעוליים. ⚠️ KeepAlive מלכודת בפיתוח: Cmd+Q לא עוצר; עצירה = launchctl bootout gui/$(id -u)/me.odysee.display.
46j | תערוכה | ⚠️ גיבוי kiosk ל-display/kiosk/ בריפו | 2026-07-26 | 2026-07-27 | 2 | DEV | ⚠️ start-display.sh ו-me.odysee.display.plist קיימים רק על ה-i7 ואין להם גיבוי בשום ריפו. הם קוד, לא תצורה — דיסק שנופל מוחק אותם. להעתיק ל-display/kiosk/ ולקמט. אימות: ls display/kiosk/ 2>/dev/null ¦¦ echo MISSING.
46k | תערוכה | עדכון display/README.md — 3 סעיפים מטעים | 2026-07-26 | 2026-07-27 | 2 | DOCS | שלושה סעיפים בוצעו 25.7 בערב וה-README עדיין סותר אותם: "Missing asset - media/hero.mp4" · "Not verified against the i7" · "DO NOT deploy toward the i7". לעדכן בקומיט נפרד. אימות: grep -n 'Missing asset' display/README.md.
47 | תערוכה | QR/הדפסת מסלול — takeaway פיזי למבקר | 2026-07-13 | 2026-07-16 | 4 | DESIGN | פריסת הדפסה/QR; תלוי בפיצ'ר ה-export (משימה 32) · 7.7: חבילת דפוס דו-צדדית סופית — FRONT-v4 (ברקוד הוסר, שדה 30×30, הסימן נשאר) + BACK חדש (lockup + odysee.me) + brief v2. דו-צדדי אושר מול בית הדפוס — לשלוח עדכון הזמנה
47b | תערוכה | הזמנת הדפסת כרטיסי boarding pass | 2026-07-13 | 2026-07-20 | 8 | PRINT | מול בית דפוס · מצע פיזי לתווית QL-800 (32b) · עיצוב תלוי בפריסת takeaway · הוזמן · צפי הגעה ~20.7
47c | תערוכה | רכש: גליל DK-22210 (רציף 29) + סטנד כרטיסים | 2026-07-08 | 2026-07-16 | 9 | HW | גליל רציף 29מ"מ (לא die-cut) לתווית 29×29 — יש sample לבדיקת תבנית · סטנד ברושורים לשולחן (חנן 7.7) · 14.7: 2 גלילים נאספים היום · נותר: סטנד כרטיסים
48 | תערוכה | הדפסת קאפות (לוח יציאות) — נשלח לדפוס | 2026-07-16 | 2026-07-27 | 12 | PRINT | 23.7: שלושת ה-PDF ‏(david_0546009000_120x240_1..3, ‏v2 שולי 2מ"מ אפויים) נשלחו למדפיס · cutouts אומתו פיזית · אין חיתוכים במפעל — David חותך במקום (CUTLINES.pdf v2) · איסוף: שני 27.7 · 810₪+מע"מ
49 | תערוכה | הרכבת חומרה + בדיקות | 2026-07-28 | 2026-08-03 | 7 | HW | שני 27.7: הדרכת גובה 09:00 → איסוף ציוד + קאפה · שלישי 28.7: קונסטרוקציית קאפה. מסך 40״ הדמיות · Jabra · כפתורים (VESA-plate מתחת למסך, ~35° מעלה) · ✅ מדבקות כפתורים הודבקו 22.7, test-fit עבר. ⚠️ כלי חיתוך לקאפה לרשימת הציוד: סכין יפנית חדה + סרגל מתכת + חור-התחלה לעיגול. ⚠️ כלל תכנון שהתגלה 25.7: אובייקט הבולט יותר מ-100 מ״מ מקיר צריך להיות מתחת ל-0.68 מ׳ או מעל ~2.03 מ׳ (ראשים) — לכן 1.75 מ׳ כקצה תחתון של מסכי ה-15״, לא כמרכז.
50 | תערוכה | ✅ דימויים ליח"צ (לוח HIT) | 2026-07-19 | 2026-07-20 | 2 | CONTENT | נסגר 19.7: לוגו Tico הועבר — מספיק בשלב זה
50b | תערוכה | תוכנית חשמל לגילת — נקודות לעמדה | 2026-07-19 | 2026-07-20 | 2 | KEY | מסמך נבנה 19.7 (docx + סקיצת מבט-על, bidi תקין) · ציוד: M4 · 24″ live תלוי · 32″ הדמיות+i7 · QL-800 · 2×15″ USB · מודם · UPS · 617W≈2.7A · נותר: שליחה לגילת עד 20.7
50c | תערוכה | טבלת דרישות ציוד חשמל + הדמיה | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2 | KEY | רק ציוד: כבלים/מפצלים + הדמיה ופרטים אישיים
51 | תערוכה | ✅ שליחת פוסטר לאישור יעל | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 2 | KEY | תנאי: אישור מנחה — חנן אישר קונספט 16.7 ✓ · ✅ יעל אישרה 24.7 בבוקר. אחריה בוצע סבב עקביות מלא מול נספח א.2 שתפס 5 שמות ספקים בדיוניים ואת טענת "END-TO-END < 3s" (הלוג נותן 6.0-6.5ש' בטוב ו-15-20 בבנייה) — הוסרה.
51b | תערוכה | ✅ שליחת קובץ פוסטר למירי | 2026-07-24 | 2026-07-25 | 2 | PRINT | נשלח 25.7 — odysee-poster-final-v4.pdf. אומת: 80.00×120.02 ס״מ · 9449×14175px = 300 PPI מדויק · אין SMask ואין /Group · ארבעת הקצוות נייבי אטום · sRGB. QR הופק מחדש (המקור היה 1.03 מודולים אזור שקט מול 4 בתקן) — 1998×1998, Version 3, ECC H, מפענח ל-https://odysee.me. ⚠️ עמוד ה-PDF מצהיר 80×120 — אבל עדיין לכתוב "80×120" בגוף ההודעה למירי. ⚠️ שאלת הבליד פתוחה → 51c.
51c | תערוכה | שאלת הבליד למירי — דורש ייצוא נוסף | 2026-07-26 | 2026-07-27 | 2 | PRINT | ⚠️ בליד ×2 — פוסטר (מירי) וספר (בית דפוס). שניהם דורשים ייצוא נוסף ואף אחד מהם אינו סגור עד שיש תשובה. אין לסמן את 51b כסגור סופית לפני זה.
52 | תערוכה | קבלת חדר התערוכה + עבודות מלכלכות | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 1 | KEY | 23.7: ב-24.7 ניקיון בלבד — אין צורך בנוכחות David. ⚠️ מיום ראשון 26.7 מותר להתמקם בחדר; David מגיע שני 27.7 אחרי הדרכת הגובה.
52b | תערוכה | הדרכת גובה 09:00 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 1 | KEY | דוד · שלומי · גילת · פליקס
52c | תערוכה | חשמלאי באתר — יוסי ישורון | 2026-08-02 | 2026-08-03 | 2 | HW | עבודות רועשות מותרות רק ב-2.8, לא ב-3.8
52d | תערוכה | מצגת הגשה (כיתה 101) | 2026-08-02 | 2026-08-04 | 3 | DOCS | ~שעתיים · על בסיס דקים קיימים (v10)
52e | תערוכה | משמרות ליווי במתחם — שיריון | 2026-08-06 | 2026-08-19 | 14 | KEY | מול אריאל ושקד
52g | תערוכה | מקלדת + מסך בארון התערוכה | 2026-07-27 | 2026-08-06 | 11 | HW | ⚠️ Screen Sharing ו-Remote Login כבויים ב-i7 (ssh odysee@Macmini.local נכשל), ו-sudo חסום ל-odysee בכוונה. חצי שעה אבדה 25.7 לניסיון שליטה מרחוק כשה-i7 היה שני מטרים משם. מסקנה מבצעית: גישה פיזית היא חלק מהתוכנית, לא כישלון שלה — מקלדת ומסך בארון. רלוונטי גם ל-M4: הרשת בתערוכה תדרוש הזנת סיסמה ידנית פעם אחת.
52h
אבני דרך — Milestones
53 | אבן דרך | 📌 פגישת מנחה | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 1 | KEY | מגדיר את דרישות הצגת הביניים
54 | אבן דרך | 📌 הצגת ביניים | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 1 | KEY | יום שלישי 16.6 · deck v10 + presenter notes מוכנים · חזרה אחרונה 15.6 ערב · האתר לא מוצג
54b | אבן דרך | 📌 הצגת video board לחנן | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 1 | KEY | יעד סיום board 06.07 · הצגת זיכרון-אור (במקום iPad) לאישור
54c | אבן דרך | 📌 אישור אוצרת — קיר/מידות/מיקום | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 1 | KEY | חוסם הדפסת קאפות לוח היציאות
54d | אבן דרך | 📌 תחילת soak 14 ימים | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 1 | KEY | על ה-Mac mini, ללא השגחה. ⚠️ נקטע 21.7 לשינוע לבדיקות, נצבר בפועל ~3 ימים ולא שבוע. ⚠️ מתאפס שוב בראשון 26.7 בגלל bootout מתוכנן למשתני המיקרופון — אין סיבה לשלם את זה פעמיים, לאחד את כל שינויי ה-env לפריסה אחת.
55 | אבן דרך | ✅ 📌 הקפאת ספר | 2026-07-25 | 2026-07-25 | 1 | KEY | נסגר 25.7 בצהריים. build נקי, 3 קומיטים אטומיים, נדחף origin/main @ 253e4c3. ⚠️ main.tex פריז — כל שינוי לגרסה המודפסת נגמר כאן; שינויים נוספים נכנסים רק לגרסה הדיגיטלית של 30.8.
55b | אבן דרך | 📌 קובץ ספר נמסר לבית דפוס | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 1 | KEY | ⚠️ אבן הדרך שקובעת אם עותק התצוגה קיים ב-4.8. 3–5 ימי עבודה + 1–3 משלוח: מסירה 27.7 ⇒ נחיתה 2–3.8 ⇒ יום באפר אחד. כל יום איחור אוכל את הבאפר במלואו. חסום על שיחת בית הדפוס (11d) ועל קובץ הכריכה (11e).
56 | אבן דרך | 📌 dry-run מלא בתנאי תערוכה | 2026-08-03 | 2026-08-05 | 3 | KEY | ריצה מלאה כמו יום הפתיחה
56c | אבן דרך | 📌 ביקורת ג'ורי במקום (מיצב עובד ~90%) | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 1 | KEY | יומיים לפני הפתיחה, במקום, על מיצב מונח ועובד (חנן 7.7) — הדדליין האפקטיבי של "הכל עובד"
57 | אבן דרך | 📌 הגשה סופית + מצגת (כיתה 101) | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 1 | SUBMIT | ההגשה בכיתה 101 — מומלץ מצגת · הספר עצמו: דיגיטלית עד 30.8
58 | אבן דרך | 📌 פתיחת תערוכה | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 1 | LIVE
57b | אבן דרך | 📌 הגשת ספר דיגיטלית לעדי | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 1 | SUBMIT | adifr@hit.ac.il · לא חלק מהתערוכה · שינויים אחרי הדפוס — דיגיטלית בלבד

## Track Summary
Track Summary
Track | Name | Start | End | Duration | Focus
ספר | ספר | 2026-04-15 | 2026-08-30 | 138 | freeze ✅ 25.7 (253e4c3) · ⚠️ Lupa בוטלה — עותק התצוגה עבר לבית דפוס (11d), ותוצר חדש נדרש: קובץ כריכה (11e) החסום על רוחב השדרה. מסירה 27.7 ⇒ נחיתה 2–3.8 ⇒ באפר של יום אחד לפני הג׳ורי. הגשה דיגיטלית 30.8 נפרדת ומקבלת את סעיף הפיילוט (11g).
אתר | אתר | 2026-05-18 | 2026-08-01 | 76 | מיגרציה + design-system + agents ✅ · נותר: פונט/favicon, איחוד טוקנים, QA, ו-20b — מעבר עקביות ספר↔אתר לפני עלייה לאוויר (28.7–1.8), כולל exhibition.html שעדיין מחזיק 3.5 מ׳ ו-24″ מול פרק 7 המעודכן. חייב להסתיים לפני 4.8.
אפליקציה | אפליקציה + דמו | 2026-05-01 | 2026-08-05 | 97 | ✅ pilot 21.7 (6 בודקים) · 36c אודיו-גישור נפרס 24.7 · חקירת הלטנסי נסגרה: אין רכיב דומיננטי, הליבר הוא מספר הסבבים וגודל המטען, ואיחוד סבבים נדחה לאחרי התערוכה. ⚠️ הפתוח החמור: 36i (F14 משאיר עמדה תקועה) — ייתכן שהוא אותו שורש כמו 36e (~109ש'), ושניהם באותה תת-מערכת עם עיבוי ה-takeaway (36h, ממצא 4/6). 36d geocoding עדיין לא התחיל וחוסם 3 פריטי טריאז'. הפעולה היחידה על הלטנסי לפני 6.8 = 36j (הגבלת מטען, system_prompt בלבד).
סרט | סרט Hero | 2026-06-20 | 2026-07-25 | 36 | סגור. המאסטר odysee1_-_HD.m4v (1:03) פרוס ומאומת על ה-i7, אודיו מנורמל ל--17.7 LUFS. ⚠️ סטטוס H4/H6 בהסקה — לאימות David.
תערוכה | תערוכה / לוגיסטיקה | 2026-05-29 | 2026-08-19 | 83 | פוסטר סופי אצל מירי (⚠️ בליד פתוח, 51c) · קאפה בדפוס, איסוף 27.7 · Jabra הוכרע · ✅ i7 autostart נסגר · ⚠️ הטראק שהתפוצץ: מסכי ה-15″ — 20 הודעות חסרות, אפס פריימים הופקו, ותלייה + 5 מבחנים תפעוליים. גובה 27.7 · קונסטרוקציית קאפה 28.7 · חשמלאי 2–3.8.
אבן דרך | אבני דרך | 2026-06-02 | 2026-08-30 | 90 | freeze ✅ 25.7 · ⚠️ 55b חדש: קובץ ספר לבית דפוס 27.7 — קובע אם עותק התצוגה קיים ב-4.8 · soak מתאפס 26.7 (bootout מתוכנן) · dry-run 3.8 · ג׳ורי במקום 4.8 · פתיחה 6.8 · ספר דיגיטלי 30.8.