## Project Plan
Odysee — Personal AI Travel Companion · Project Plan
David Castiel ¦ M.Design · HIT ¦ הגשת ספר 4.8.2026 · תערוכה 6–19.8.2026 ¦ עודכן 19.07.2026 — חלק מהתאריכים strawman, לאימות
# | פאזה | משימה | תאריך התחלה | תאריך סיום | משך (ימים) | סטטוס | הערות
ספר — Book (freeze ~26.7 · הגשה 4.8)
1 | ספר | ✅ פרקים 1–6 (טיוטה) | 2026-04-15 | 2026-05-17 | 33 | DOCS | מבוא·רקע·קונספט·ארכיטקטורה·UX·מערכת עיצוב — טיוטה גמורה
2 | ספר | ✅ פרק 8 "הדור הבא" + ביבליוגרפיה (41) | 2026-05-20 | 2026-05-23 | 4 | DOCS | נכתב ושולב; הדיון הפך לפרק 9
3 | ספר | ✅ איורים פרקים 2/4/5 (וקטורי) | 2026-05-28 | 2026-05-31 | 4 | DESIGN | משפך אמון · מפת 11 סוכנים · journey map · 5 מסכים
4 | ספר | ✅ שכתוב פרק 6 ל-Brand V5 | 2026-06-03 | 2026-06-12 | 10 | DESIGN | מתעד מותג בן-שני-דורות; יחד עם design-system.html
6 | ספר | אימות ביבליוגרפיה + תיקון רינדור bidi | 2026-06-10 | 2026-07-24 | 45 | KEY | Phocuswright מאומת 9.6 (March · URL נחיתה · author תאגידי) · 89%=Booking ✓ · נותר: Chile 21.383 · פטנט Apple · Nature MI · +תיקון bidi בביבליוגרפיה — רשומות לטיניות מתבלגנות (סוגריים/אותיות) בכל הרשומות · סיכון בוחן · Phocuswright+89%=Booking מאומתים; נותר Chile/Apple/Nature
6b | ספר | ✅ תיקון bidi ל-citations בגוף (\citep הפוך) | 2026-06-13 | 2026-06-18 | 6 | DOCS | ✅ בקוד (\RenewDocumentCommand+\textenglish) — נותר אימות רנדר על PDF בלבד
7 | ספר | עריכת ניסוחים — כל הפרקים (Word flow) | 2026-06-15 | 2026-07-24 | 40 | CONTENT | David עורך ב-Word → החלה עדינה על ה-tex
8 | ספר | פרק 7 (תערוכה) | 2026-07-15 | 2026-07-24 | 10 | KEY | חסום ל-spec + מיפוי סוף יוני · 14.7: spec צפוי להיסגר היום — פותחים את הפרק מיד אחריו
9 | ספר | פרק 9 (דיון) | 2026-07-08 | 2026-07-18 | 11 | DOCS | subsection קונסולידציה/מיקום (companion≠oracle) נוסף ואומת מול הדו״ח 9.6 (64/81/68 תוקנו: קטגוריה מול ChatGPT) · יתר הפרק לקראת הסוף
10 | ספר | Abstract אנגלית + עברית | 2026-07-15 | 2026-07-20 | 6 | DOCS | לפי תקנון HIT
10b | ספר | איורים לספר — סבב השלמה (כולל פיגורת לוגו + משפט-יישוב פ׳8) | 2026-07-15 | 2026-07-24 | 10 | DESIGN | הפריט הפתוח הגדול בספר — כמעט אין איורים · מיזוג משימה 5
11 | ספר | הקפאת תוכן + הגהה + בנייה סופית | 2026-07-20 | 2026-07-26 | 7 | KEY | freeze מוקדם — לא ב-4.8
11b | ספר | הדפסת ספר A4 כריכה רכה — אופציונלי | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 8 | PRINT | לא חובה — ההגשה הרשמית דיגיטלית עד 30.8 · עותק התצוגה לתערוכה = Lupa (11c) · אם מדפיסים: אחרי התערוכה, ללא לחץ
11c | ספר | עותק תצוגה Lupa (קלאסי פלוס, כריכה קשה) | 2026-07-26 | 2026-07-27 | 2 | PRINT | build ייעודי 21.7×28 (main-lupa.pdf, safe zone 8מ"מ) → JPG 300dpi לכל עמוד → הזמנה מיד אחרי ה-freeze · 243₪ · קבלה לפני 6.8
אתר — Site (rebrand-v5 → main)
13 | אתר | ✅ מיגרציה Brand v1.0 + IA + next-generation | 2026-05-18 | 2026-05-23 | 6 | DESIGN | 5 עמודים + book/exhibition Coming Soon
14 | אתר | ✅ rebrand V5: 8 לוגואים→פנים + צבעים | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 1 | DESIGN | ענף rebrand-v5
15 | אתר | ✅ שכתוב design-system.html + hero-mark→פנים | 2026-06-03 | 2026-06-12 | 10 | DESIGN | יחד עם פרק 6 בספר
16 | אתר | ✅ תיקון agents.html ל-4 סוכנים חיים | 2026-06-04 | 2026-06-06 | 3 | FIX | סתירה ספר↔אתר (AGT-04 עדיין קונספטואלי באתר)
17 | אתר | Plus Jakarta Sans (גוף) + favicon.svg | 2026-06-10 | 2026-06-14 | 5 | DEV | עברית נשארת Heebo
18 | אתר | איחוד .brand-mark*+טוקנים לקובץ משותף | 2026-06-12 | 2026-06-18 | 7 | DEV | חוב טכני — לפני שינויי מותג נוספים
19 | אתר | exhibition.html | 2026-06-28 | 2026-07-10 | 13 | DESIGN | חסום ל-spec של HIT
20 | אתר | QA light/dark/mobile/RTL + OG image | 2026-07-12 | 2026-07-18 | 7 | QA
21 | אתר | מיזוג rebrand-v5→main + פריסת GH Pages | 46221 | 46223 | 3 | DEV | ודא .claude/worktrees ב-gitignore
אפליקציה + דמו — App & Demo ◀ נתיב קריטי
23 | אפליקציה | ✅ pipeline עובד (STT→agents→TTS) | 2026-05-01 | 2026-05-28 | 28 | DEV | רץ יחסית טוב
24 | אפליקציה | ✅ 4 סוכנים עובדים בעיקרון (01/02/04/06) | 2026-05-01 | 2026-05-28 | 28 | IMPL
25 | אפליקציה | ✅ tico-orb כפנים (idle/listen/think/speak) | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 1 | DEV | state machine + Web Audio
26 | אפליקציה | עיצוב + ליטוש UI של הדמו | 2026-06-03 | 2026-07-18 | 46 | DESIGN | "חסר לא מעט" — לב הנתיב הקריטי · 7.7: הצצה-משמאל (fix-4) הוצגה ואושרה ע"י חנן (טרם commit). spec ממנו ל-thinking: 3 נקודות + אישונים למעלה. משפט-פתיחה לפני tool ראשון = win מיידי ללטנטיות (חנן: "10 שניות לא מקובל")
27 | אפליקציה | ✅ חיבור tico-orb ל-TTS envelope + VAD | 2026-06-08 | 2026-06-18 | 11 | DEV | פה לפי אמפליטודה; מעברי-מצב · מסומן סגור 14.7 (~90%) — אימות סופי במסגרת QA (35)
28 | אפליקציה | ✅ AGT-06 אימות מקצה-לקצה | 2026-06-10 | 2026-06-16 | 7 | DEV | frontend לא אומת בזרימה מלאה · אומת שוב ושוב בריצות e2e מלאות מאז יוני
29 | אפליקציה | ✅ מודל PTT (tap+VAD) + טריגר כפתור פיזי (Pico HID→F13) | 2026-06-14 | 2026-06-28 | 15 | KEY | ליבה אומתה e2e 14.6: החלטה tap-to-open + VAD סוגר (לא hold). arcade button → Pico 2W (CircuitPython 10.2.1) → HID keystroke F13 → keydown ב-app.js (bindDisplayHotkeys, ענף else-if) → send(start_listening). אומת עם jumper GP21↔GND; Tico עבר ל-listening. רכיבים הוזמנו מ-Ali (~שבועיים): כפתור 30mm 5V clear ×10 · amber LED 5V prewired · טרנזיסטורים · נגדים · breadboard · jumpers. נותר: הרכבת כפתור כשמגיע · שכבת LED מונעת-מצב (GP16+טרנזיסטור, קוד מוכן) · commit app.js. אותו דפוס keystroke→WS פותח גם טריגר פיזי ל-takeaway (משימה 32). · 7.7: הוחלט כפתור פיזי שני 🎫 ל-takeaway על אותו Pico (GPIO פנוי → F14). 6 כפתורים הגיעו — 2 לפלינת, השאר רזרבה. מארז: הלחמה+hot-glue (לא breadboard), step drill, מדידת קוטר לפני קידוח
30 | אפליקציה | demo-mode לנפילת רשת (fallback ל-6 APIs) | 2026-07-15 | 2026-07-19 | 5 | KEY | המודם עובד (7.7) · היקף ריאלי: graceful degradation — זיהוי ניתוק, הודעת מסך ידידותית, התאוששות אוטומטית · בדיקות: ניתוק מודם ב-idle / באמצע שיחה / באמצע takeaway
31 | אפליקציה | attract-loop + תוכן שיחה לקהל | 2026-07-15 | 2026-07-24 | 10 | CONTENT | edge cases · תשובות ל-100–200 מבקרים
32 | אפליקציה | ✅ שליחת מסלול שנבנה למבקר (QR → PDF) | 2026-06-15 | 2026-06-23 | 9 | DEV | שכבת must-have הושלמה ואומתה e2e (generate_takeaway→R2→QR→PDF). email נהרג (PII). נותר: trigger דרך Stream Deck + commit · 7.7: QL-800 צעדים 1-4 הושלמו — usb מאומת, brother_ql, QR 25מ"מ נסרק עם URL מלא של R2. תווית הוחלטה 29×29 מגליל רציף DK-22210 (לרכוש; יש sample). נותר צעד 5: חיווט ב-tico_server (~2172/2180) מאחורי feature-flag
32b | אפליקציה | ✅ הדפסת תווית QL-800 + QR פיזי | 2026-07-06 | 2026-07-13 | 8 | DEV | מנדטורי · קוד מאפס (אין כיום) · המצע = כרטיס boarding pass (47b)
33 | אפליקציה | ✅ אסטרטגיית תקציב TTS (שדרוג מ-NO_TTS) | 2026-07-05 | 2026-07-10 | 6 | KEY | ✅ eleven_v3 בפרודקשן · נותר: התראת מכסה — הועבר להערת ה-soak
35 | אפליקציה | QA אינטגרציה מלאה (כל הסוכנים e2e) | 2026-07-13 | 2026-07-22 | 10 | QA | באגים ידועים לכיסוי: נעילת שפת-תגובה · reverse_geocoder ב-render · meta-prose
36 | אפליקציה | pilot עם משתמשים אמיתיים | 2026-07-21 | 2026-07-24 | 4 | KEY | בדיקות משתמשים — שלישי 21.7 · לגלות הפתעות לפני קהל
36b | אפליקציה | 🔴 Mac mini deploy: launchd · kiosk · VNC · STT-lock | 2026-07-14 | 2026-07-19 | 6 | KEY | הנתיב הקריטי — נותר 19.7: ביטול F14/בהירות על M4 · commit תיקוני מדבקה מה-MBP → pull · brother_ql+pyusb ב-venv · takeaway מלא אחד · ואז soak
37 | אפליקציה | 🔴 soak — ריצה רציפה 14 יום + watchdog | 46223 | 46237 | 15 | DEV | חייב להתחיל ≤20.7 · כולל: התראת מכסה ElevenLabs · שים לב: reverse_geocoder ישלם ~50MB ב-takeaway ראשון על שרת טרי
סרט Hero — Hero Video ◀ lead-time
H1 | סרט | ✅ סטילס+הנפשה P1–P10 | 2026-06-20 | 2026-07-01 | 12 | DESIGN | משפחת-בית P1–P5 + רחוב/חשיפה P6–P10 · אנטי-דריפט מוכח · מנוע=Grok (Veo גיבוי)
H2 | סרט | סטילס חסרים P11/P13/P14/P8b/P9b | 2026-07-04 | 2026-07-05 | 2 | DESIGN | פרומפטים מוכנים ב-storyboard-v2
H3 | סרט | P12 = זיכרון-אור (החלטת David) | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 1 | KEY | לא iPad (קו-אדום: מסך=עֵד, לא נהג) · ממתין לאישור חנן 7.7
H4 | סרט | composite הסימן הווקטורי בכל שוט (Motion/AE) | 2026-07-04 | 2026-07-06 | 3 | KEY | כולל שוט 13 בזיכרון-אור composited · חובה ל-6.7 · המשימה הגדולה שנותרה
H5 | סרט | HD re-export P6–P10 + נרמול AR ל-16:9 | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 3 | DEV | post-חנן · polish רזולוציה
H6 | סרט | מוזיקה/פס-קול (~44ש שקט) + מיקס VO | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 1 | DESIGN | stretch · גרסה ראשונה עד 7.7 אם יש זמן · לא חוסם הצגת חנן · אחרת אחרי
H7 | סרט | תיקוני עריכה סבב חנן + 3 long shots | 46211 | 46217 | 7 | DESIGN | רשימת עריכה 7.7 (pop-in, pack shot, גשם particles, היפוך 34.15, dissolve+כיתוב) + 3 ג'נרוטים בגרוק (חדר/גשם/מוזיאון) + חוק קומפוזיט קבוע · יעד: גרסה לחנן ~14.7 בזום
תערוכה / לוגיסטיקה — Exhibition
39 | תערוכה | ✅ החלטות חלל/מיצב | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 1 | KEY | מסך אחד · handset+PTT · Stream Deck Neo
40 | תערוכה | קבלת spec מ-HIT | 2026-06-01 | 2026-07-15 | 45 | KEY | היה ל-26.5, מאחר — חוסם פרק 7/מיפוי/חשמל · 14.7: צפוי להיסגר היום
41 | תערוכה | ✅ קביעת דגם Mac mini + גודל מסך | 2026-06-03 | 2026-06-10 | 8 | HW | לחישוב חשמל מדויק
41b | תערוכה | ❄️ החלפת מסכים — הוקפא: live נשאר 24″ · הדמיות נשאר 32″ | 2026-07-17 | 2026-07-19 | 3 | HW | הוקפא 19.7 (החלטת David): בדיקות המשתמשים 21.7 על ה-24″ הקיים; הגדלה תיבחן רק אם יישאר זמן
42 | תערוכה | החלטת גיבוי חומרה (Mac mini/מודם/מיק רזרבי) | 2026-07-14 | 2026-07-17 | 4 | HW | מה קורה אם רכיב נופל באמצע 14 הימים — להחליט על רזרבה לפני התערוכה · לדיון 14.7 ערב
43 | תערוכה | ✅ קבלת מודם סלולרי | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 1 | HW | ~שבועיים — חוסם בדיקת demo-mode · 7.7: המודם ביד. בדיקה מיידית: אותו prompt על מודם מול Wi-Fi HIT — בקמפוס איטי משמעותית מהבית
44 | תערוכה | מיפוי סופי + אישור חשמל/UPS מול האוצרת | 2026-07-14 | 2026-07-19 | 6 | KEY | שקע 230V מוארק + UPS · 19.7: הדמיית drawio עדכנית (קיר קאפה 3.3 מ׳ · BOLLSIDAN · מסכים תלויים) הוצגה ליעל בזום
44b | תערוכה | ✅ קונסטרוקציית רקע/קיר — יעד החלטה | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 1 | KEY | יעד להחלטת כיוון (מפושט) · לא ביצוע · חוסם מדבקת-קיר + טופס בטיחות
46 | תערוכה | עיצוב פוסטר 1.2×0.8 (פורטרט) | 2026-07-14 | 2026-07-21 | 8 | DESIGN | גודל סופי 120×80 (נסגר 17.7) · 19.7: C2 נבחר, mockup עם הסימן האמיתי הופק · נותר: טקסטים סופיים מהספר, שם מנחה, QR אמיתי
46b | תערוכה | מדבקת קיר — לוח המראות (בגודל מלא) | 2026-07-06 | 2026-07-26 | 21 | DESIGN | artwork בגודל מלא — ⚠️ לוודא מידות ה"חלון" מול המסכים החדשים (32"/49") לפני דפוס
46c | תערוכה | לופ הודעות popup — 2 מסכי 15″ + סטרימרים (במקום מקרנים) | 2026-07-08 | 2026-07-24 | 17 | DEV | 19.7: הוחלט — מסכי 15″ תלויים בפינות, הזנת USB בלבד, סטרימר מריץ לופ הודעות Tico · הקוד קיים, ההכנה בהמשך
46d | תערוכה | החלטת תוכן מסך הדמיות (7 אובייקטים) → build | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 2 | KEY | קונפליקט סט 25.6 מול רשימת 7.7 + אילוץ חנן: 7 אובייקטים (כולל הסרט?) — הכרעת David חוסמת build · i7 + Neo, attract 12-18ש
47 | תערוכה | QR/הדפסת מסלול — takeaway פיזי למבקר | 2026-07-13 | 2026-07-16 | 4 | DESIGN | פריסת הדפסה/QR; תלוי בפיצ'ר ה-export (משימה 32) · 7.7: חבילת דפוס דו-צדדית סופית — FRONT-v4 (ברקוד הוסר, שדה 30×30, הסימן נשאר) + BACK חדש (lockup + odysee.me) + brief v2. דו-צדדי אושר מול בית הדפוס — לשלוח עדכון הזמנה
47b | תערוכה | הזמנת הדפסת כרטיסי boarding pass | 2026-07-13 | 2026-07-20 | 8 | PRINT | מול בית דפוס · מצע פיזי לתווית QL-800 (32b) · עיצוב תלוי בפריסת takeaway · הוזמן · צפי הגעה ~20.7
47c | תערוכה | רכש: גליל DK-22210 (רציף 29) + סטנד כרטיסים | 2026-07-08 | 2026-07-16 | 9 | HW | גליל רציף 29מ"מ (לא die-cut) לתווית 29×29 — יש sample לבדיקת תבנית · סטנד ברושורים לשולחן (חנן 7.7) · 14.7: 2 גלילים נאספים היום · נותר: סטנד כרטיסים
48 | תערוכה | הדפסת קאפות (לוח יציאות) + חומרים | 2026-07-16 | 2026-07-26 | 11 | PRINT | קאפות תלויות באישור אוצרת 15.7 · הפוסטר לא בהדפסה שלנו — מירי מ-26.7
49 | תערוכה | הרכבת חומרה + בדיקות | 2026-07-28 | 2026-08-03 | 7 | HW | מסך 32″ הדמיות · רמקולים? · Jabra · כפתורים (קיבוע VESA-plate מתחת למסך, ~35° מעלה) · מדבקות כפתורים 25 מ״מ — קובץ דפוס הופק 19.7, ממתין לאימות test-fit לפני שליחה
50 | תערוכה | ✅ דימויים ליח"צ (לוח HIT) | 2026-07-19 | 2026-07-20 | 2 | CONTENT | נסגר 19.7: לוגו Tico הועבר — מספיק בשלב זה
50b | תערוכה | תוכנית חשמל לגילת — נקודות לעמדה | 2026-07-19 | 2026-07-20 | 2 | KEY | מסמך נבנה 19.7 (docx + סקיצת מבט-על, bidi תקין) · ציוד: M4 · 24″ live תלוי · 32″ הדמיות+i7 · QL-800 · 2×15″ USB · מודם · UPS · 617W≈2.7A · נותר: שליחה לגילת עד 20.7
50c | תערוכה | טבלת דרישות ציוד חשמל + הדמיה | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2 | KEY | רק ציוד: כבלים/מפצלים + הדמיה ופרטים אישיים
51 | תערוכה | שליחת פוסטר לאישור יעל | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 1 | KEY | תנאי: אישור מנחה — חנן אישר קונספט 16.7 ✓
51b | תערוכה | שליחת קובץ פוסטר למירי | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 1 | PRINT | מירי מדפיסה החל מ-26.7 · לברר מפרט קובץ (bleed/רזולוציה)
52 | תערוכה | קבלת חדר התערוכה + עבודות מלכלכות | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 1 | KEY | מיום ראשון 26.7 ממקים בחדר — מלוכלך רק ב-24.7
52b | תערוכה | הדרכת גובה 09:00 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 1 | KEY | דוד · שלומי · גילת · פליקס
52c | תערוכה | חשמלאי באתר — יוסי ישורון | 2026-08-02 | 2026-08-03 | 2 | HW | עבודות רועשות מותרות רק ב-2.8, לא ב-3.8
52d | תערוכה | מצגת הגשה (כיתה 101) | 2026-08-02 | 2026-08-04 | 3 | DOCS | ~שעתיים · על בסיס דקים קיימים (v10)
52e | תערוכה | משמרות ליווי במתחם — שיריון | 2026-08-06 | 2026-08-19 | 14 | KEY | מול אריאל ושקד
52f | תערוכה | פירוק — החזרת ציוד AV עד 14:00 | 46254 | 46254 | 1 | KEY
אבני דרך — Milestones
53 | אבן דרך | 📌 פגישת מנחה | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 1 | KEY | מגדיר את דרישות הצגת הביניים
54 | אבן דרך | 📌 הצגת ביניים | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 1 | KEY | יום שלישי 16.6 · deck v10 + presenter notes מוכנים · חזרה אחרונה 15.6 ערב · האתר לא מוצג
54b | אבן דרך | 📌 הצגת video board לחנן | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 1 | KEY | יעד סיום board 06.07 · הצגת זיכרון-אור (במקום iPad) לאישור
54c | אבן דרך | 📌 אישור אוצרת — קיר/מידות/מיקום | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 1 | KEY | חוסם הדפסת קאפות לוח היציאות
54d | אבן דרך | 📌 תחילת soak 14 ימים | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 1 | KEY | על ה-Mac mini, ללא השגחה — התנאי: deploy הושלם
55 | אבן דרך | 📌 הקפאת ספר | 2026-07-26 | 2026-07-26 | 1 | KEY | תוכן סופי לפני בנייה+הדפסה
56 | אבן דרך | 📌 dry-run מלא בתנאי תערוכה | 2026-08-03 | 2026-08-05 | 3 | KEY | ריצה מלאה כמו יום הפתיחה
56c | אבן דרך | 📌 ביקורת ג'ורי במקום (מיצב עובד ~90%) | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 1 | KEY | יומיים לפני הפתיחה, במקום, על מיצב מונח ועובד (חנן 7.7) — הדדליין האפקטיבי של "הכל עובד"
57 | אבן דרך | 📌 הגשה סופית + מצגת (כיתה 101) | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 1 | SUBMIT | ההגשה בכיתה 101 — מומלץ מצגת · הספר עצמו: דיגיטלית עד 30.8
58 | אבן דרך | 📌 פתיחת תערוכה | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 1 | LIVE
57b | אבן דרך | 📌 הגשת ספר דיגיטלית לעדי | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 1 | SUBMIT | adifr@hit.ac.il · לא חלק מהתערוכה · שינויים אחרי הדפוס — דיגיטלית בלבד

## Track Summary
Track Summary
Track | Name | Start | End | Duration | Focus
ספר | ספר | 2026-04-15 | 2026-08-03 | 111 | לקסיקון+פ׳7+איורים ✅ · נותר: trust-gap לייבל, ביבליוגרפיית חוק · עותק תצוגה = Lupa (הזמנה 27.7) · דפוס בית-דפוס לא חובה (הגשה דיגיטלית 30.8)
אתר | אתר | 2026-05-18 | 2026-07-20 | 64 | מיגרציה + design-system + agents ✅ · נותר: פונט/favicon, איחוד טוקנים, exhibition, QA, מיזוג
אפליקציה | אפליקציה + דמו | 2026-05-01 | 2026-08-03 | 95 | נותר: 🔴 Mac mini deploy → soak 20.7 · demo-mode · attract-loop · QA · pilot 21.7
סרט | סרט Hero | 2026-06-20 | 2026-07-14 | 25 | P1–P10 ✅ · composite+שוט13 עד 6.7 · HD+מוזיקה אחרי 7.7
תערוכה | תערוכה / לוגיסטיקה | 2026-05-29 | 2026-08-20 | 84 | נותר: חשמל לגילת 20.7 · פוסטר→יעל 22.7→מירי 24.7 · חדר 24.7 · גובה 27.7 · חשמלאי 2–3.8 · הרכבה · פירוק 20.8
אבן דרך | אבני דרך | 2026-06-02 | 2026-08-30 | 90 | soak 20.7 · פוסטר→יעל 22.7 · freeze 26.7 · dry-run 3.8 · הגשה+מצגת 4.8 · פתיחה 6.8 · ספר דיגיטלי 30.8