## Project Plan
Odysee — Personal AI Travel Companion · Project Plan
David Castiel ¦ M.Design · HIT ¦ הגשת ספר 4.8.2026 · תערוכה 6–19.8.2026 ¦ עודכן 7.6.2026 — תאריכים = strawman, לתיקון
# | פאזה | משימה | תאריך התחלה | תאריך סיום | משך (ימים) | סטטוס | הערות
ספר — Book (freeze ~26.7 · הגשה 4.8)
1 | ספר | ✅ פרקים 1–6 (טיוטה) | 2026-04-15 | 2026-05-17 | 33 | DOCS | מבוא·רקע·קונספט·ארכיטקטורה·UX·מערכת עיצוב — טיוטה גמורה
2 | ספר | ✅ פרק 8 "הדור הבא" + ביבליוגרפיה (41) | 2026-05-20 | 2026-05-23 | 4 | DOCS | נכתב ושולב; הדיון הפך לפרק 9
3 | ספר | ✅ איורים פרקים 2/4/5 (וקטורי) | 2026-05-28 | 2026-05-31 | 4 | DESIGN | משפך אמון · מפת 11 סוכנים · journey map · 5 מסכים
4 | ספר | ✅ שכתוב פרק 6 ל-Brand V5 | 2026-06-03 | 2026-06-12 | 10 | DESIGN | מתעד מותג בן-שני-דורות; יחד עם design-system.html
5 | ספר | פיגורת לוגו + משפט-יישוב פרק 8 (V5) | 2026-06-08 | 2026-06-14 | 7 | DESIGN | יישוב הפנים מול companion≠oracle
6 | ספר | אימות ביבליוגרפיה (כולל מקור ה-89%) | 2026-06-10 | 2026-06-22 | 13 | KEY | 89%→Phocuswright? · Chile 21.383 · פטנט Apple · Nature MI — סיכון בוחן
7 | ספר | עריכת ניסוחים — כל הפרקים (Word flow) | 2026-06-15 | 2026-07-15 | 31 | CONTENT | David עורך ב-Word → החלה עדינה על ה-tex
8 | ספר | פרק 7 (תערוכה) | 2026-06-28 | 2026-07-12 | 15 | KEY | חסום ל-spec + מיפוי סוף יוני
9 | ספר | פרק 9 (דיון) | 2026-07-08 | 2026-07-18 | 11 | DOCS | נכתב לקראת הסוף
10 | ספר | Abstract אנגלית + עברית | 2026-07-15 | 2026-07-20 | 6 | DOCS | לפי תקנון HIT
11 | ספר | הקפאת תוכן + הגהה + בנייה סופית | 2026-07-20 | 2026-07-26 | 7 | KEY | freeze מוקדם — לא ב-4.8
12 | ספר | הדפסה + כריכה | 2026-07-28 | 2026-08-02 | 6 | PRINT | דורש קבצים סופיים שבוע מראש
אתר — Site (rebrand-v5 → main)
13 | אתר | ✅ מיגרציה Brand v1.0 + IA + next-generation | 2026-05-18 | 2026-05-23 | 6 | DESIGN | 5 עמודים + book/exhibition Coming Soon
14 | אתר | ✅ rebrand V5: 8 לוגואים→פנים + צבעים | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 1 | DESIGN | ענף rebrand-v5
15 | אתר | ✅ שכתוב design-system.html + hero-mark→פנים | 2026-06-03 | 2026-06-12 | 10 | DESIGN | יחד עם פרק 6 בספר
16 | אתר | ✅ תיקון agents.html ל-4 סוכנים חיים | 2026-06-04 | 2026-06-06 | 3 | FIX | סתירה ספר↔אתר (AGT-04 עדיין קונספטואלי באתר)
17 | אתר | Plus Jakarta Sans (גוף) + favicon.svg | 2026-06-10 | 2026-06-14 | 5 | DEV | עברית נשארת Heebo
18 | אתר | איחוד .brand-mark*+טוקנים לקובץ משותף | 2026-06-12 | 2026-06-18 | 7 | DEV | חוב טכני — לפני שינויי מותג נוספים
19 | אתר | exhibition.html | 2026-06-28 | 2026-07-10 | 13 | DESIGN | חסום ל-spec של HIT
20 | אתר | QA light/dark/mobile/RTL + OG image | 2026-07-12 | 2026-07-18 | 7 | QA
21 | אתר | מיזוג rebrand-v5→main + פריסת GH Pages | 2026-07-18 | 2026-07-20 | 3 | DEV | ודא .claude/worktrees ב-gitignore
22 | אתר | מיגרציית project-plan.html (לא דחוף) | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 5 | DESIGN | legacy RTL
אפליקציה + דמו — App & Demo ◀ נתיב קריטי
23 | אפליקציה | ✅ pipeline עובד (STT→agents→TTS) | 2026-05-01 | 2026-05-28 | 28 | DEV | רץ יחסית טוב
24 | אפליקציה | ✅ 4 סוכנים עובדים בעיקרון (01/02/04/06) | 2026-05-01 | 2026-05-28 | 28 | IMPL
25 | אפליקציה | ✅ tico-orb כפנים (idle/listen/think/speak) | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 1 | DEV | state machine + Web Audio
26 | אפליקציה | עיצוב + ליטוש UI של הדמו | 2026-06-03 | 2026-07-04 | 32 | DESIGN | "חסר לא מעט" — לב הנתיב הקריטי
27 | אפליקציה | חיבור tico-orb ל-TTS envelope + VAD | 2026-06-08 | 2026-06-18 | 11 | DEV | פה לפי אמפליטודה; מעברי-מצב
28 | אפליקציה | AGT-06 אימות מקצה-לקצה | 2026-06-10 | 2026-06-16 | 7 | DEV | frontend לא אומת בזרימה מלאה
29 | אפליקציה | מודל אינטראקציה PTT (hold מול tap+silence) | 2026-06-15 | 2026-06-25 | 11 | KEY | להחליט בבדיקה; Stream Deck Neo
30 | אפליקציה | demo-mode לנפילת רשת (fallback ל-6 APIs) | 2026-06-20 | 2026-07-05 | 16 | KEY | חובה — קו סלולרי בודד
31 | אפליקציה | attract-loop + תוכן שיחה לקהל | 2026-07-01 | 2026-07-12 | 12 | CONTENT | edge cases · תשובות ל-100–200 מבקרים
32 | אפליקציה | שליחת מסלול שנבנה למבקר (QR → PDF) | 2026-06-15 | 2026-06-23 | 9 | DEV | שכבת must-have הושלמה ואומתה e2e (generate_takeaway→R2→QR→PDF). email נהרג (PII). נותר: trigger דרך Stream Deck + commit
33 | אפליקציה | אסטרטגיית תקציב TTS (שדרוג מ-NO_TTS) | 2026-07-05 | 2026-07-10 | 6 | KEY
34 | אפליקציה | (אופ') מנגנון interrupt "תעצור"/barge-in | 2026-07-08 | 2026-07-15 | 8 | DEV | נדחה; רלוונטי לקהל חי
35 | אפליקציה | QA אינטגרציה מלאה (כל הסוכנים e2e) | 2026-07-13 | 2026-07-22 | 10 | QA
36 | אפליקציה | pilot עם משתמשים אמיתיים | 2026-07-22 | 2026-07-28 | 7 | KEY | לגלות הפתעות לפני קהל
37 | אפליקציה | watchdog/auto-relaunch לריצה רציפה 14 ימים | 2026-06-25 | 2026-07-08 |  | DEV | אם הדמו קורס בלילה בריצה לא-מאוישת — זיהוי + הפעלה-מחדש אוטומטית
38 | אפליקציה | STT ברעש גלריה — בדיקת זיהוי דיבור | 2026-07-06 | 2026-07-12 |  | QA | דיבור מבקרים ברעש קהל; ה-handset ממתן אך לאמת בתנאי-אמת
תערוכה / לוגיסטיקה — Exhibition
39 | תערוכה | ✅ החלטות חלל/מיצב | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 7 | KEY | מסך אחד · handset+PTT · Stream Deck Neo
40 | תערוכה | קבלת spec מ-HIT | 2026-06-01 | 2026-06-10 | 1 | KEY | היה ל-26.5, מאחר — חוסם פרק 7/מיפוי/חשמל
41 | תערוכה | קביעת דגם Mac mini + גודל מסך | 2026-06-03 | 2026-06-10 | 1 | HW | לחישוב חשמל מדויק
42 | תערוכה | החלטת גיבוי חומרה (Mac mini/מודם/מיק רזרבי) | 2026-06-12 | 2026-06-20 |  | HW | מה קורה אם רכיב נופל באמצע 14 הימים — להחליט על רזרבה לפני התערוכה
43 | תערוכה | קבלת מודם סלולרי | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 10 | HW | ~שבועיים — חוסם בדיקת demo-mode
44 | תערוכה | מיפוי סופי + אישור חשמל/UPS מול האוצרת | 2026-06-22 | 2026-06-28 | 8 | KEY | שקע 230V מוארק ייעודי + UPS קטן
45 | תערוכה | בדיקת תנאי-אמת Mac mini בחלל | 2026-07-06 | 2026-07-12 | 9 | KEY | מומלץ למשוך קדימה — לא להשאיר לסוף יולי
46 | תערוכה | עיצוב פוסטר 1×0.7 (פורטרט) | 2026-07-01 | 2026-07-10 | 1 | DESIGN
47 | תערוכה | QR/הדפסת מסלול — takeaway פיזי למבקר | 2026-07-13 | 2026-07-16 | 7 | DESIGN | פריסת הדפסה/QR; תלוי בפיצ'ר ה-export (משימה 32)
48 | תערוכה | הדפסת פוסטר + חומרי הסבר | 2026-07-20 | 2026-07-26 | 7 | PRINT
49 | תערוכה | הרכבת חומרה + בדיקות | 2026-07-28 | 2026-08-03 | 10 | HW | מסך · רמקול · מיקרופון · Stream Deck
50 | תערוכה | הקמת התערוכה בחלל | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 4 | SETUP | התקנה + בדיקה סופית במקום
51 | תערוכה | ימי תערוכה + תיעוד מערכת חיה | 2026-08-06 | 2026-08-19 | 7 | LIVE | וידאו+סטילס · הפעלה יומית · feedback
52 | תערוכה | פירוק + איסוף ציוד | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 7 | TEARDOWN
אבני דרך — Milestones
53 | אבן דרך | 📌 פגישת מנחה | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 14 | KEY | מגדיר את דרישות הצגת הביניים
54 | אבן דרך | 📌 הצגת ביניים (תוכן TBD) | 2026-06-14 | 2026-06-14 | 1 | KEY | תאריך/תוכן ייקבעו אחרי 2.6
55 | אבן דרך | 📌 הקפאת ספר | 2026-07-26 | 2026-07-26 | 1 | KEY | תוכן סופי לפני בנייה+הדפסה
56 | אבן דרך | 📌 dry-run מלא בתנאי תערוכה | 2026-08-03 | 2026-08-05 | 1 | KEY | ריצה מלאה כמו יום הפתיחה
57 | אבן דרך | 📌 הגשת הספר | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 1 | SUBMIT | deadline
58 | אבן דרך | 📌 פתיחת תערוכה | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 1 | LIVE

## Track Summary
Track Summary
Track | Name | Start | End | Duration | Focus
ספר | ספר | 2026-04-15 | 2026-08-02 | 110 | טיוטה + rebrand פ'6 ✅ · נותר: פ'7, פ'9, אנגלית, ביבליו', הגהה, הדפסה
אתר | אתר | 2026-05-18 | 2026-07-24 | 68 | מיגרציה + design-system + agents ✅ · נותר: פונט/favicon, איחוד טוקנים, exhibition, QA, מיזוג
אפליקציה | אפליקציה + דמו | 2026-05-01 | 2026-07-28 | 89 | pipeline + 4 סוכנים ✅ · נותר: ליטוש UI, demo-mode, PTT, export/QR, pilot — קריטי
תערוכה | תערוכה / לוגיסטיקה | 2026-05-29 | 2026-08-20 | 84 | החלטות חלל ✅ · נותר: spec, מיפוי, חשמל, Mac mini, פוסטר, הקמה, פירוק
אבן דרך | אבני דרך | 2026-06-02 | 2026-08-06 | 66 | פגישת מנחה · הצגת ביניים · freeze · dry-run · הגשה · פתיחה